苏政函〔2022〕325号

关于报送《苏力德苏木2022年农村牧区“厕所革命”实施计划》的函

乌审旗乡村振兴统筹发展中心：

为扎实做好我苏木“厕所革命”工作，切实改善农牧民生活条件，大力推进美丽乡村建设，我苏木制定了2022年农村牧区“厕所革命”实施计划，现随文报送，请予审阅。

苏力德苏木人民政府

2022年8月11日

苏力德苏木2022年农村牧区“厕所革命”实施计划

- 一、目标任务

- 2022年苏力德苏木计划实施户改厕项目100户，其中：沙尔利格嘎查25户、塔来乌素嘎查18户、陶尔庙嘎查19户、昌煌嘎查2户、宝日呼岱嘎查9户、通史嘎查4户、陶利嘎查4户、呼和芒哈嘎查19户。

- 二、改厕模式

按照国家相关标准规范，因地制宜推进农村牧区户厕入院、入户改造，优先采用水冲式户厕，兼顾引进其它成熟旱厕模式，推广简单实用、成本适中、群众乐于接受的改厕模式。旱厕需拆旧建新，避免新旧旱厕同时使用。

- 三、技术模式

化粪池采用四格一体式生物净化槽，玻璃钢材质，初始环刚度≥5000N/㎡。玻璃钢化粪池的技术要求应达到CJ/T409-2012,容积不低于3m³，直径1m，长度3m，罐体壁厚≥7mm，承压达到2.5m覆土厚度。排气管高度1.5m以上，内径≥110mm，厚度3mm，排气管顶部有防雨帽。隔板厚度4-7mm，进出水口高差不应小于100mm，高度不应小于100mm，检查井盖材质为玻璃钢、承重达1吨以上，检查井为防止井壁渗漏，采用250Upvc管。化粪池前的排水管直径在110 mm以上，其他排水管道通常采用硬聚氯乙烯塑料管，管径在75mm以上，在转弯处设置检查清扫口。污水泵排水管长度4m以上。回填要达到施工要求，罐体上砌检查井。检查井周围需先将地面夯实后做铺砖水泥收面，围栏支撑柱地需做20cm*20cm水泥底座，彩钢护栏1m*1m*2.6m(高、宽、长)，厚度要达到4*0.8mm，竖杆10*0.6mm。吊装就位前基底垫层必须找平，并给予垫层夯实。玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，同时罐体内灌满水，以防位移。下水管连接时坡度必须符合要求，连接后需试水检查，化粪池覆土最低为1.5米，回填土需分层夯实。施工完成后，外观达到整齐美观，试用通电设备是否正常运行。

- 四、建设时序

（一）谋划筹备阶段（截至5月下旬）。苏木城市管理办公室制定农村牧区“厕所革命”工作方案，并制定参观学习计划。

（二）全面实施阶段（6月至9月30日前）。有序推进改厕工程，使户改厕普及率达到80％以上。

（三）检查验收阶段（10月31日以前）。在嘎查村自查的基础上，联合旗住建局等相关部门组成验收组，对户改厕进行统一验收。

- 五、资金安排

- 自治区、市、旗对水厕每户补贴6300元，其中包括每户后续运维管护费200元。

- 六、管护运维

- 制定农村牧区“户改厕”后续管护实施方案，组建户改厕管护服务队，确定专职管护人员，每个嘎查村配备工作人员1名，积极开展辖区内卫生厕所管理和设施设备的维修维护等工作。

- 七、粪污处理与资源化利用

- 完善基础设施设备，为全苏木配备抽污水车2台。与此同时，多渠道开展宣传培训，引导农牧民正确使用卫生厕所、规范处理粪污。

苏力德苏木人民政府                       2022年8月11日印发