苏政发〔2024〕103号

苏力德苏木人民政府关于印发《苏力德苏木

火灾隐患风险集中整治专项行动

实施方案》的通知

各嘎查村（社区），各相关责任科室，各二级单位：

现将《苏力德苏木火灾隐患风险集中整治行动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

苏力德苏木人民政府

2024年3月21日

苏力德苏木火灾隐患风险集中整治专项

行动实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于预防火灾事故系列重要指示批示精神，认真落实中央、自治区、市、旗决策部署要求，深刻汲取近期几起典型火灾事故教训，进一步压紧压实消防安全责任，全力推动火灾隐患风险整改消除，经研究决定，自即日起至2024年12月31日，在全苏木范围内组织开展火灾隐患风险集中整治专项行动，具体方案如下。

- 一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，严格落实安全生产十五条硬措施，切实提高发现问题和解决问题的意愿和能力水平，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，坚决守牢安全发展底线，以高水平安全保障高质量发展。

- 二、总体要求

- 通过开展火灾隐患排查整治专项行动，全面摸清并动态掌握现阶段消防安全重大风险隐患底数，严格落实安全防范措施，有效降低火灾风险，并着力提高广大群众的防范意识，提高消防管理水平，提高处置火灾事故的能力，坚决预防和遏制重特大火灾的发生。

- 三、整治范围及重点

- （一）人员密集场所火灾隐患排查整治。人员密集场所设置位置不符合工程建设消防技术标准要求的问题；锁闭、封堵或占用疏散通道、疏散楼梯、安全出口、消防通道，影响安全疏散和救援的问题；在公共区域的外窗及集体住宿房间的外窗安装金属护栏，影响安全疏散和应急救援的问题；疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量、设置形式不符合要求的问题；擅自改变防火、防烟分区的问题；对“九小场所”建筑消防设施不完好有效，影响防火、灭火和辅助安全疏散功能的问题；在人员密集场所使用、储存、经营易燃易爆化学物品的问题；在人员密集场所周围搭建违章建筑，影响人员逃生和灭火救援的问题。

- （二）易燃易爆化学物品火灾隐患排查整治。生产、储存、销售、使用易燃易爆化学物品的场所设置位置不符合工程建设消防技术标准要求的问题；建筑消防设施不完好有效，影响防火、灭火功能的问题；相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品混存、混放的问题。

- （三）实体火灾隐患排查整治。重点整改擅自改变平面布局，防火分区、防火分隔、防火封堵等破坏防火单元的问题;建筑构件，装修装饰材料防火性能不符合消防安全要求的问题;占用、堵塞消防车通道，锁闭安全出口或疏散通道的问题;违规用火用电用油用气，违规储存使用易燃易爆危险品等问题。

- （四）农村牧区火灾隐患排查整治。整治嘎查村内的柴草垛和其它可燃物品堆垛的问题；打通消防通道，拆除违章建筑，消除容易引发连营火灾的各类隐患问题；在住宅、庭院内存放易燃易爆化学物品、乱倒液化气残液的问题。

- （五）森林草原防火火灾隐患排查整治。重点整治森林草原违规用火、危害防火安全的违规行为。违规农事用火、违规祭祀用火、违规生产性用火、违规非生产性用火的问题。

- 四、工作阶段

- 第一阶段(3月20日至3月31日)。研究制定工作方案，明确排查整治的重点和要求。

- 第二阶段(4月1日至6月30日)。对苏木范围集中进行火灾隐患排查。对排查出的火灾隐患，能当场整改的要督促当场整改；对不能当场整改的要督促单位落实整改责任人、整改期限和整改措施，并建立台账。

- 第三阶段（7月1日至12月31日)。对火灾隐患排查整治专项行动进行验收评估，总结成效。

- 五、工作要求

- （一）加强领导，落实责任。按照苏木政府统一领导、属地管理、部门各负其责的原则，各嘎查村（社区）、二级单位要强化领导，责任到人，排查全面，整治到位。对工作不落实，致使发生火灾后不能有效疏散和进行扑救，造成重特大火灾事故的，要依法追究责任。

- （二）加强宣传，营造浓厚的消防安全舆论氛围。微信平台、挂横幅、发宣传册等方式开展防火宣传活动，加强火灾预防、报警、初起火灾扑救以及逃生自救知识等宣传，提高全苏木整体防范水平。

- （三）加强督导，确保治理工作取得实效。各嘎查村（社区）、二级单位要按照“有则必改，改则必严”的要求，采取有力措施，确保各项工作措施落到实处。依法履行监管职责，加强对辖内消防安全管理，督促及时消除火灾隐患。

苏力德苏木人民政府                        2024年3月21日印发