## Sheet1
2024年财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目实施计划
序号 | 苏木镇 | 项目名称 | 项目 类型 | 项目子 类型 | 建设 性质（新建、扩建、改建） | 实施 地点 | 实施期限 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 利益联结机制构建情况 | 是否完成前期土地、环评、能评等必要手续（简述办理情况） | 联系人 | 联系电话
一般农户
[10 empty] | 总投资 | 其中 申请 衔接 资金 | 其他资金 | 户 | 人
1 | 苏力德苏木 | 沙尔利格嘎查小杂粮晾干库建设项目 | 产业发展 | 加工业 | 新建 | 苏力德苏木沙尔利格嘎查 | 2024年01月--2024年12月 | 沙尔利格嘎查委员会 | 建设沙尔利格嘎查小杂粮晾干库，新建1500㎡钢结构厂房一幢 | 150 | 120 | 0 | 667 | 2100 | 进一步深入实施乡村振兴战略和发展壮大集体经济，扩大小杂粮加工厂生产规模及提高高质量产品生产条件，增加农牧民的经济收入，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 该项目的实施，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入达到25万元，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查劳动力4人务工就业。除此之外，辐射周边其他嘎查村农牧户提供更好的粮食晾干条件。 | 办理中 | 苏雅拉达来 | 13947793367
2 | 苏力德苏木 | 陶利嘎查农耕备耕设施设备加工 存储库项目 | 产业发展 | 生产类 | 修建 | 陶利嘎查 | 2024年01月--2024年12月 | 陶利嘎查委员会 | 新建600㎡厂房，硬化场地 | 80 | 60 | 0 | 200 | 530 | 新建此厂地，增加集体收入，改善农牧民农业生产效益及生活质量，增加农作物的产量和品质，通过提高生产效益，实现农牧民的增收和农业经济的发展，倡导国家政策，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 1.此项目的实施，增加嘎查集体经济收入，实现集体经济不断壮大，每年收入中20%给低收入家庭缴纳养老医疗保险。 2.解决农牧户的产业发展问题，减轻农牧民的负担，共同发展 | 是 | 敖日格乐 | 13614877444
3 | 图克镇图呼勒岱嘎查 | 图呼勒岱嘎查娟姗奶牛高端奶制品产业发展项目 | 产业发展 | 养殖及生产 | 扩建 | 图呼勒岱嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 图呼勒岱嘎查委员会 | （1）购买奶牛 （2）购买TMR机、饲草料运输机、牛场消毒设备； | 120 | 100 |  | 53 | 124 | 保护扩大本地二代娟姗奶牛数量，精细化管理打造样板娟姗牧场，提高特色乳制品生产产能。 | 该项目的实施，直接增加村集体经济收入的同时购买农牧户的牛犊增加收入、带动养殖娟姗奶牛的积极性。每年收购周边农牧户饲草料可达100多万元，同时提供10多个工作岗位，解决农村牧区多余的劳动力。通过“娟姗奶牛”高端奶源品牌建设，推进线上线下销售渠道，带动当地快递、运输等服务行业。 | 不涉及 | 吉日嘎 | 14747178998
4 | 图克镇 | 陶报嘎查购买颗粒厂设备项目 | 产业发展 | 加工类 | 新建 | 陶报嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 陶报嘎查委员会 | 购买大型粉碎机1台、制粒机3台、拱筒筛1台、输送带6台、100吨地磅18m | 150 | 100 | 0 | 289 | 828 | 该项目的实施，使嘎查集体经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断提高嘎查集体凝聚力，嘎查村集体经济收预计收益达30万元/每年。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也增加村集体经济收入达到每年20万元，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查边缘易致贫户子收入。 |  | 那仁其力格尔 | 15847096613
5 | 嘎鲁图镇 | 大斯布扣矿区移民集中种植区项目 | 产业发展 | 种植 | 新建 | 斯布扣嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 斯布扣嘎查委员会 | 购买压片收割机、青储收割机、装载机 | 80 | 70 | 10 | 153 | 289 | 建设以嘎查阵地周边5公里范围内的高标准农田和标准化养殖示范户的现代农牧业产业带；建设以矿区服务区、矿区移民产业园、对水浇地进行整合托管，促进矿区转移人口就业的三产服务业发展带；指建设以布日业其牧业社为主的生态功能恢复林沙产业带。合作社收益的60％给股民分红：合作社收益的10％给合作社，10%再次分配，合作社收益20％给嘎查集体；加大群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难救助力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。同时，改善牧区生产生活条件，促进农牧民持续稳定增收。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户+企业”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也增加村集体经济收入，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我村劳动力回家创业。 | 无需办理手续 | 巴音都仁 | 13847714429
6 | 嘎鲁图镇 | 布寨嘎查生鲜肉加工项目 | 产业发展 | 加工 | 新建 | 布寨嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 布寨嘎查委员会 | 购置锯骨机（600型）1台、锯骨机（350型）1台、真空包装机（800型进口泵自动摆盖）1台、水浴式热缩机（电动升降）1台、贴体包装机760型1台、三维切丁机350型1台、自动穿串机（穿丁自动切刀）1台、冻肉绞肉机（120型）1台、拌馅机（200L）1台、羊肉方砖模具盒（5斤）400个、数控切片机（8卷）1个、卤煮锅（600L电加热带提升）1台、铝箔盒封口机（一出四）1台、杀菌釜（电加热水浴式）1台、气泡清洗机（3米）3个、振动筛1台、风干线（6米）6个、L型封切机一套（封切+热缩）1台。 | 120 | 98 | 0 | 260 | 690 | 近几年牛羊肉价格不稳定，冻干后的价格稳定且市场广可有效提高牧户的收入。农牧单户投资此类项目投资大回本慢集体投资建设可以统筹使用资源共享、对牧户提供便利增加收入，同时创造就业岗位、提高嘎查集体经济收入。 | 该项目的实施，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也增加村集体经济收入，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我村劳动力回家创业。 | 已办理 | 宝音图 | 13947793367
7 | 嘎鲁图镇 | 呼和淖尔嘎查集体经济奶食品加工厂项目 | 产业发展 | 奶食品加工 | 新建 | 呼和淖尔嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 呼和淖尔嘎查委员会 | （1）冷库建设21平方米； （2）发酵房带冷库一体23平方米； （3）15组奶皮锅； | 40 | 30 | 0 | 408 | 1106 | 给集体合作企业注入上级资金，扶持启动运营后让他们给集体创收的同时给周边牧户创造工作岗位和销售奶源收入。 | 给集体合作企业注入上级资金，扶持启动运营后让他们给集体创收的同时给周边牧户创造工作岗位和销售奶源收入；每年7—9月期间动员养殖鄂尔多斯细毛羊户，收购牧户羊奶产细毛羊奶食品推广打造品牌。 | 现厂房建设和卫生许可证等已完成。 | 格日乐图 | 15044774494
8 | 乌兰陶勒盖镇 | 乌审旗巴音珠萨拉文旅融合专业合作社建设餐饮住宿一体旅游接待中心项目 | 产业发展 | 经营性 | 新建 | 巴音高勒嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 巴音高勒嘎查委员会 | 建设餐饮、住宿一体的旅游接待中心，上下两层共700平米 | 120 | 100 | 0 | 689 | 1758 | 为嘎查集体经济经营性收入增加20万元以上。 | 巴音高勒嘎查以“党支部+嘎查集体经济+合作社+农牧户”的利益联结模式为主导，引领和带动农牧户增收致富，壮大集体经济产业发展。具体项目收益分配如下：集体经济收益方面：年利润预计在20万元以上，其中涉及生活困难户16户41人人居增加收入500元左右。 社会效益方面：将集体收益的10%用于嘎查农牧户社会救助。针对嘎查老弱病残等特殊群体，酌情给予一定的现金补贴。集体收益的40%结合实际情况用于为农牧民办实事，使得集体经济“红利”普惠农牧民群众。就业方面优先考虑本嘎查人员，其中为生活困难户提供1—2个工作岗位。 | 已办理 | 额尔登朝鲁 | 13948471685
9 | 乌兰陶勒盖镇 | 中国少数民族特色村寨保护与发展项目 | 产业发展 | 旅游业 | 改建 | 巴音希利嘎查 | 2024年2月—5月 | 巴音希利嘎查委员会 | 1、民族特色村寨复古夯泥土房屋及院墙外部返修·钢筋龙骨挂网抗力砂浆水泥罩面颜料泥巴漆盖面¸四座房屋及院墙。 2、特色村寨内防腐木步栈道延伸及修复 3、民宿蒙古包的功能改进返修 4、展厅内添置民族特色老物件 | 80 | 70 | 0 | 246 | 985 | 改善中国少数民族特色村寨的建筑群及围栏和部分展陈物品，提高游客接待能力，增收农牧民收入，铸牢中华民族共同体意识。 | 该项目额实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也增加村集体经济收入，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是加速文旅融合发展。 | 已完成 | 傲特根吉日嘎拉 | 15149655533
10 | 苏力德苏木 | 乌审旗百草园扩建项目 | 产业发展 | 种植 | 扩建 | 陶尔庙嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 乌审旗苏力德苏木陶尔庙嘎查人民委员会 | 1、种植药材基地扩建至120亩。 2、种植药物苗子增加至600柱。 3、新建一处600平米培育苗子基地。（保温温室）。 4、购买相关设备包括拖拉机、喷药机（无人机） | 72 | 50 | 22 | 30 | 80 | 该项目采取“支部+嘎查+农户”的发展模式,种植蒙医药等，将把五味阿尔汕疗术秘方做成产品，提供给患者，从而给患者在行程方面提供方便，也减轻了经济负担。一是可稳定提供就业岗位5人以上；二是嘎查村集体经济收益预计达到8.5万元。 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+合作社+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入达到8-9万元，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查劳动力5人以上务工就业。 | 已完成 | 伊庆嘎 | 13948779904
11 | 乌审召镇 | 乌审召镇巴音陶勒盖嘎查集体经济新建农畜产品储存冷库项目 | 产业发展 | 加工 | 新建 | 巴音陶勒盖嘎查 | 2024年1月--2024年12月 | 巴音陶勒盖嘎查人民委员会 | 新建220平方米标准化冷库 | 45 | 35 | 10 | 260 | 741 | 该项目实施后，具有较好的社会效益、经济效益、生态效促进社会稳定,加快农业产业结构调整，加快农业产业化发展步伐，提高农业产业化水平、增加农牧民收入，增强专业村的自我发展和自我管理能力，使专业嘎查生产生活条件明显改善，群众收入稳步提高，对活跃城乡市场，增加农牧民收入，将起着重要的作用。 | 项目实施后，即带动巴音陶勒盖嘎查260余常住农牧户（包括建档立卡脱贫户6户）发家致富，也拓宽了农畜产品销售渠道或农畜产品储存，从而提高畜牧业收入。该项目所获得的利益为嘎查集体经济所有，农畜产品储存冷库对外租赁收入5万元。对外租赁收入5万元的30%-40%分配给低收入贫困户。 | 已完成 | 曹吉 | 13847763916
12 | 乌审旗 | 全市民族手工艺品制作培训 | 其他 | 培训 |  | 乌审旗 | 2024年1月--2024年12月 | 民族事务委员会 | 举办两个实用技术培训 | 40 | 40 |  | 50 | 100 | 通过农牧民实用技术培训50人，促进农牧民（包括生活困难户）及未就业大学生就地就业、创业、发展，增加参训学员收入，使培训人员满意度达到94%。 | 该项目的实施，促进农牧民（包括生活困难户）及未就业大学生就地就业、创业、发展，增加参训学员收入。 | 不涉及 | 武赫 | 13948179388
13 | 乌审旗 | 项目管理费 | 其他 | 管理费 |  | 乌审旗 | 2024年1月--2024年12月 | 民族事务委员会 | 项目评审、招标、监理、验收等与项目管理相关的支出 | 5 | 5 | [5 empty] | 不涉及 | 武赫 | 13948179388

## Sheet2
2024年 | 2023年
苏力德苏木沙尔利格嘎查 | 巴音希利嘎查、沙尔利嘎查、布寨嘎查、毛布拉格村、陶报嘎查
陶利嘎查 | 沙如勒努图克嘎查
图呼勒岱嘎查 | 沙如勒努图克、陶利嘎查
黄陶勒盖嘎查 | 斯布扣嘎查
陶报嘎查 | 呼和芒哈嘎查
斯布扣嘎查 | 黄陶勒盖嘎查
布寨嘎查 | 浩勒报吉村
呼和淖尔嘎查 | 乌审旗
呼和淖尔嘎查 | 乌审旗
沙如勒努图克嘎查 | 图呼勒岱嘎查
斯布扣嘎查 | 巴音敖包嘎查
巴音高勒嘎查
巴音希利嘎查