乌农牧函〔2023〕98号

乌审旗农牧局关于印发《乌审旗2023年大豆

玉米带状复合种植推广工作实施方案》的函

各苏木镇人民政府：

为深入贯彻落实习近平总书记关于粮食生产安全和保障农产品供给安全的重要指示，切实提高我市大豆玉米带状复合种植关键技术到位率，实现“稳玉米、增大豆”生产目标，确保“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”见到实效。根据鄂尔多斯市农牧局印发的《鄂尔多斯市2023年大豆玉米带状复合种植推广工作实施方案》（鄂农牧发〔2023〕108号）文件要求，结合我旗实际，研究制定了《乌审旗2023年大豆玉米带状复合种植推广工作实施方案》，现随文印发，请你们结合实际抓好落实。

乌审旗农牧局

2023年5月10日

乌审旗2023年大豆玉米带状复合种植

推广工作实施方案

为全面贯彻落实习近平总书记关于扩种大豆油料的有关指示精神，坚持生态优先、绿色发展导向，突出抓好粮食生产、扩种大豆油料作物的工作。根据中央农村工作会议、中央一号文件、自治区党委农村牧区工作会议、市委农牧牧区工作会议等精神，优质高效地完成2023年大豆玉米带状复合种植技术推广任务，结合我旗实际，特制定本方案。

一、基本原则

（一）坚持稳收益保供给。充分发挥带状复合种植的边行优势，重点抓玉米的保苗密度和足量施肥，力争玉米不减产或者少减产，增收一茬大豆，基本实现种植收益不减少。

（二）坚持新型经营主体引导。开展集中连片推广，提高技术的到位率，在尊重农民意愿的基础上，选择有积极性的种植大户、合作社和家庭农场为承担主体。

（三）坚持以引进和技术改进农机具改装为主。坚持“土洋结合”，鼓励充分利用现有播种机，按照复合种植带型及对株距和施肥量的要求进行适当改装，满足复合种植生产需要。根据我旗各苏木镇实际情况，动员落实种植大户、合作社购置一体化专用播种机，改进研发播种、除草、收获等新机具。

（四）坚持在去年种植的基础上合理轮作。各苏木镇在落实任务的同时要尽量保证承接主体与上年一致，尽可能实现今年在玉米茬上种大豆，大豆茬上种玉米，确保实现合理轮作。

二、任务目标和技术要求

（一）主要任务

按照自治区农牧厅安排，2022年鄂尔多斯市承担大豆玉米带状复合种植推广任务10万亩，下达我旗任务面积0.5万亩，根据前期调研摸排情况，经研究决定部署落实在无定河镇0.1万亩、苏力德苏木0.1万亩、嘎鲁图镇0.03万亩、图克镇0.03万亩、乌兰陶勒盖镇0.02万亩、乌审召镇0.22万亩，请各苏木镇高度重视，尽快落实相关地块面积任务责任。

（二）预期目标

按照大豆玉米带状复合种植技术要求，通过选配品种、扩间增光、缩株保密，加强耕整地和田间管理，提高综合技术到位率，确保复合种植地块玉米产量基本稳定，增收一季大豆。

- （三）技术要求

按照复合种植最大限度发挥玉米边行优势的技术要求，各苏木镇可根据生产实际和现有机具情况，因地制宜选择大豆2-6行、玉米2-6行等自由组合确定带型。生产中重点要选好大豆和玉米适宜品种，确保不同带型下玉米的种植密度达标，水肥管理精准，除草和病虫害防治技术到位。（详见种植技术规程）

三、种子和农机保障

1.种子方面：一是要根据各自气候条件和种植情况，明确适合当地复合种植的大豆玉米品种；二是要根据承担的任务数量测算种子需求数量（大豆亩需求量约6-8斤），及时了解责任种植大户种子储备和市场供需情况，摸清所选用种子品种储备量及缺口，实时掌握大豆玉米种子的供需动态；三是对储备不足的种子及时启动种子调运采购工作，确定种子储备、调运主体，同时对符合引种要求的品种要及时进行备案，畅通种植户与经销商、经销商与供应商通道，保证销售渠道的畅通，确保耕种前种子储备充足。

2.农机方面：一是各苏木镇要根据复合种植技术模式及任务面积，摸清本地区播种、植保、收获环节机具的保有数量及短缺数量，配合做好调度统计工作。二是要根据复合种植机具改造、购置需求，协调相关农机企业、农机维修网点、农机合作社，指导实施主体改造现有适用机具，结合本地实际引导购置复合种植专用机具，确保机具及时落实到位。

四、工作进度

春播前：要确保任务落实到地、技术培训到人、品种储备到户。

- 3月15日前：定主体、定地块、定带型、定品种，及时调度各责任户大豆种子储备情况和供应缺口，要提前采购储备适宜的大豆种子，确保有充足的合法合规优质种子供应。

3月底前：确保播种机械改造引进到位，开展分区域播种机械培训演示；对种植户、农机大户实现培训全覆盖，对专业技术力量薄弱地区，实地指导和培训至少2次。

4月中旬前：下地调试播种机、培训农机手，播种机可按技术要求完成作业，农机手可按配套机具技术规范操作。

播种期：播种机和种子到位，适时播种，保证播种质量。

生长季：确保中耕、植保机械到位；围绕中耕、除草、施肥、灌溉、病虫害防治等环节开展全程跟进指导。组织开展观摩培训及宣传。

收获季：确保收获机械到位，做好测产及数据采集，协助解决储运销售等问题。

- 五、保障措施

（一）强化组织领导。为确保任务圆满完成，各苏木镇要配合市、旗农牧局工作专班开展工作，旗农牧局专班承担全旗推广工作全过程，各苏木镇承担主体任务指标落实主责，统筹抓好各项工作的任务落实、田间管理和收获收储及销售。各苏木镇要高度重视，坚持党政同责、统筹推动，落实落细各项措施，为高质量完成复合种植任务提供有力的组织保障。

（二）强化培训指导。各苏木镇要依托苏木镇技术推广和综合保障中心技术力量，安排专人负责配合自治区专家组、市旗大豆玉米带状复合种植工作专家指导组细化完善本区域技术模式，着力解决带状复合种植关键、共性技术瓶颈，强化技术会商，做好技术培训、生产指导等任务，确保技术指导覆盖所有实施主体和种植户。结合我旗优质高效增粮示范行动，将在示范区内安排大豆玉米带状复合种植试验示范，筛选出一批区域性强、丰产性好、经济效益高的大豆玉米带状复合种植技术模式。同时于10月20前旗农牧局技术指导组将形成大豆玉米带状复合种植技术工作总结并报至市局工作专班。

（三）强化资金保障。今年对于大豆玉米带状复合种植，按照实际种植面积享受玉米、大豆生产者补贴，旗农牧局正在积极协调财政部门，提高大豆生产者补贴，降低玉米生产者补贴，适当扩大补贴差额，释放政策信号。旗农牧局将统筹各类农业社会化服务项目，保证大豆玉米带状复合种植项目社会化服务全覆盖。同时种业、数字农田、优质高效增粮示范行动、农技推广补助、高素质农牧民培训等项目也会向承担复合种植任务的区域倾斜，积极开展大豆玉米带状复合种植保险政策落实。旗农牧局将积极争取专项工作经费，确保技术推广和四至信息采集工作顺利开展。

- （四）细化工作举措。旗农牧局将实行台账化管理，各苏木镇要配合将任务落实到户落实到地块，建立工作台账。市旗大豆玉米带状复合种植技术工作专班负责行业总调度、总协调。市旗大豆玉米带状复合种植技术工作专家指导组负责宣传培训和技术指导服务。种植业和渔政管理股要统筹各项目的整合，发挥项目资金优势，同时落实补助资金发放方案，组织和引导相关企业与种植户签订订单，确保农户种植收益不受损失；实时调度种子需求，协调联系种源，尽快完成适宜品种备案等工作；农牧技术推广中心负责指导开展农机具研发生产、改造和引进推广，确保机具足量，重点组织做好播种、施肥、植保、收获环节的机械化作业指导；农广校要积极组织种植户开展大豆玉米带状复合种植技术培训工作。

（五）强化绩效考核。带状复合种植是扩种大豆的一项任务，将列入粮食安全党政同责考核的重要内容。各苏木镇要配合旗农牧局确定种植地块的四至信息，于6月20日前上报农牧局，同时配合旗农牧局对我旗大豆玉米带状复合种植面积落实任务完成情况、工作推动情况、完成质量等监测考核，推动资金、技术和面积落到实处，健全工作档案、补助台账，登记种植地块、种植面积和四至信息，落实精准监管，加强资金监管，严防截留、挪用、套取等违规现象发生。

（六）强化舆论引导。通过广播、电视、网络、短信等多种形式，开展大豆玉米带状复合种植政策宣传，加强对该技术“一田多收、一种多效、一季多用”等优势的宣传和培训，引导种植大户、合作社进一步提高对该项技术的认识。在农业生产的关键节点，将及时组织召开现场观摩培训会，引导社会各界关注支持大豆玉米带状复合种植，通过典型示范、新闻报道等方式扩大宣传效果，营造良好的舆论氛围。

附件：1.鄂尔多斯市大豆玉米带状复合种植技术规程

- 2.乌审旗2023年大豆玉米带状复合种植任务目标

3.乌审旗大豆玉米带状复合种植工作专班

4.乌审旗大豆玉米带状复合种植技术指导小组

- 附件1

- 鄂尔多斯市大豆玉米带状复合种植

- 技术规程

一、选地整地。选择具有井灌或储水灌溉条件，可进行滴灌灌溉的地块，便于玉米、大豆种植过程中的肥水调控。地块肥力中等偏上、地力均匀、土层深厚、排水良好。前茬作物收获后，及时秸秆打捆回收、清除残膜、深翻土壤30厘米以上，抑草控虫防病，早春施有机肥、旋耕、镇压连续作业，达到无立垡、无坷垃、根茬细碎、施肥均匀、畦面平整的标准。

二、选用良种。选择通过国家、自治区审定或在鄂尔多斯市引种备案的品种。玉米选用大于10 ℃活动积温2600-2900 ℃、株型紧凑、株高适中、适宜密植和机械化收获的高产品种如迪卡159、华美1号、科沃8904、黄金粮MY73、禾众玉11等。大豆选用大于10 ℃活动积温2600 ℃左右、亚有限或有限结荚、耐荫抗倒、宜机收高产品种如赤豆5号、黑农65、黑农70、吉育206等。以上仅为建议品种，各旗区要依据选种原则以及地区生态类型、积温等实际条件选择适宜品种，杜绝越区种植。

三、带型选择。按照复合种植充分发挥玉米边行优势的技术要求，兼顾生态条件、品种特性、机械水平、投入水平及地力等综合因素，科学配置带型，大豆要求2-6行，玉米要求2-4行，推荐南北向种植。

4+4模式：带宽3.8-3.9米。大豆30厘米等行距种植。玉米宽窄行种植，中间两行行距70-80厘米，左右两边行行距40厘米，大豆带与玉米带间距 70厘米。大豆穴距16-18厘米，每穴2-3株；玉米株距为12-14厘米，紧凑型品种选择株距下限，半紧凑型品种选择株距上限。大豆理论播种密度不低于10000株/亩，保苗达到8000株/亩以上；玉米理论播种密度为4884-5848株/亩，半紧凑型品种保苗达到4500株/亩以上，紧凑型品种保苗达到5000株/亩以上。

4+2模式：带宽2.7米。大豆30厘米等行距种植，玉米行距40厘米，大豆带与玉米带间距70厘米。大豆株距8-10厘米，或穴距16-18厘米，每穴2-3粒，玉米株距10厘米。大豆理论播种密度不低于10000株/亩，保苗达到8000株/亩以上；玉米理论播种密度为4938株/亩，保苗4500株/亩以上。

四、适期播种。当5-10厘米土层地温达到8-10摄氏度，土壤含水量（质量含水量）为20%左右时适宜玉米、大豆播种，鄂尔多斯地区建议在4月下旬至5月上旬，躲过终霜期后，采用密植分控播种施肥机对玉米大豆同时播种，播种深度玉米5-6厘米，大豆3-4厘米。如终霜期过晚，不能同时播种的，应先播玉米，终霜期后再播大豆。播种时要控制好播种机的走向和行带的间距，最好采用带GPS或北斗导航系统的播种机进行播种，以提高播种质量。

五、化学除草。杂草防治应该遵循“化学措施为主，其他措施为辅，土壤封闭为主，茎叶喷施为辅，科学施药，安全高效，因地制宜，节本增收” 的原则。土壤封闭在播后2天内，土壤墒情适宜的情况下进行，可选用精异丙甲草胺（或异丙甲草胺、乙草胺）+唑嘧磺草胺（或噻吩磺隆）等药剂。

封闭除草效果欠佳或未进行封闭除草地块，在玉米 3-5 叶期、大豆 2-3 片三出复叶期、杂草 2-4叶期进行苗后除草。以阔叶杂草危害为主的地块，可选用灭草松对玉米、大豆同时喷雾除草；阔叶杂草和禾本科杂草混合危害地块，可选用玉米或大豆专用除草剂，在采取物理隔离措施有效遮挡的情况下实施大豆、玉米茎叶定向喷雾除草。玉米带除阔叶杂草可选用噻吩磺隆、苯唑草酮、硝磺草酮，如果禾本科杂草密度大可加烟嘧磺隆。大豆带除阔叶杂草可选用灭草松，如果禾本科杂草密度大可加精喹禾灵、高效氟吡甲禾灵。所有药剂均按标签标明内容使用，不可超量。可选用自走式单杆喷雾机或背负式喷雾器加装定向喷头和定向罩子，分别对着大豆带或玉米带喷药，喷头离地高度以喷药雾滴不超出大豆带或玉米带为准，严禁药滴超出大豆带或玉米带，在无风的下午进行。

有条件且适宜地区可在大豆玉米出苗后、封垄前根据杂草发生情况进行1-2次机械中耕除草，也可采用地膜覆盖的方式降低杂草基数，减轻化学除草压力。

六、调肥控旺。有条件地区结合耕整地每亩施用腐熟有机肥1.5-2方。玉米按本地区净作玉米施肥标准施肥。目标产量500-1000公斤之间，全生育期大概需要纯氮（N） 12-22公斤/亩、磷（P2O5）4-10 公斤/亩、钾（K2O）4-8公斤/亩。种肥施纯氮（N）2-5公斤/亩、磷（P2O5）4-10公斤/亩、钾（K2O）为4-8公斤/亩。追肥以氮肥为主，按照前控、中促、后补原则，于拔节、小喇叭口、大喇叭口、抽雄、吐丝、灌浆等关键时期采用水肥一体化方式分5-6次追施，共施入纯氮10-17公斤/亩。大豆每亩施用低氮量大豆专用复合肥（如养分含量 13-20-7）约10-15公斤，折合纯氮（N）约1.5-2.0公斤/亩。大豆初花期每亩用尿素0.1-0.15公斤+磷酸二氢钾0.1-0.15公斤，兑水叶面喷施，结荚鼓粒期每亩用磷酸二氢钾0.15公斤，兑水叶面喷施。追施叶面肥时可适量添加硼肥、钼肥，如果大豆长势过旺切忌追施氮肥。注意玉米大豆要根据各自生育特性分别进行施肥管理，切忌混施、混管，避免大豆因肥料用量过量出现旺长。

玉米种植密度大、生长偏旺、易倒伏，对大豆遮阴严重的田块建议化学控旺。选择羟基乙烯利、玉黄金、吨田宝等化控剂按照使用说明配置药液，中晚熟品种于6-8展叶期，中早熟品种于5-7展叶期叶面喷施。复合种植中，大豆受玉米遮阴，易节间过度伸长，株高增加，建议化学控旺。可使用5%烯效唑可湿性粉剂或30%多唑甲哌鎓，在分枝期或初花期按使用说明叶面喷施。化控技术要求较高，建议先开展试验，总结经验，再进行推广。

七、合理灌溉。玉米全生育期建议灌溉量180-200立方米/亩，大豆全生育期建议灌溉量70-80立方米/亩。玉米全生育期建议滴灌6-8次，播种结束后及时滴出苗水，保证种子发芽出苗，如遇极端低温，应躲过低温滴水。生育期内，灌水次数视降雨量情况而定。一般6月中下旬滴拔节水，以后田间持水量低于70%时及时滴水，尤其是玉米进入抽雄开花期后一定要保证水分供应，每次滴灌20-30立方米/亩，9月中旬停水。大豆播种结束及时滴出苗水，保证种子发芽出苗。开花结荚期是大豆需水量最大也是最敏感的时期，要保证这一时期充足的水分供应，同时鼓粒期大豆的需水量仍然很大，不能停水过早。大豆、玉米需分别进行水分管理。

八、防病控虫。大豆重点防治灰斑病、菌核病、食心虫、蚜虫等病虫害。在田间发现灰斑病中心病株时，及时用75%百菌清可湿性粉剂700-800倍液或50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液喷雾防治，间隔10天喷施1次，喷施2-3次。防治菌核病最佳时期在大豆初花期至初荚期。每亩用80％多菌灵微粒剂50克或50％多菌灵可湿性粉剂100克或40％多菌灵悬胶剂100毫升喷雾防治。在7月下旬至8月上旬食心虫成虫盛期，用溴氰菊酯30克/亩兑水40-50公斤，在下午4时到7时叶面喷施，每10天喷药1次，连续喷2-3次，可兼治草地螟。在大豆蚜虫点片发生或植株有芽株率达到50%时，用3%啶虫脒乳油15-20毫升/亩，用药量下限兑水40公斤，用药量上限兑水50公斤喷雾防治。玉米大斑病采用多菌灵、代森锰锌、甲基硫菌灵、戊唑醇等可湿性粉剂，按照说明书推荐用量兑水后喷雾防治；黏虫、草地螟、棉铃虫、小地老虎、玉米红蜘蛛等采用高效、低毒、低残留杀虫剂或生物农药按照说明书推荐用量兑水后喷雾防治。

九、适期收获。在9月下旬到10月上旬根据玉米、大豆成熟先后顺序确定收获顺序。

大豆于叶片全部脱落，植株呈现本品种固有色泽，籽粒含水量降到15%左右时机械收获。大豆收获分联合机收和分段机收两种情况。联合收获采用宽幅适宜的自走式大豆联合收割机直接收获，也可用稻麦联合收割机通过更换宽幅适宜的大豆收获专用挠性割台，改装滚筒、清选等部件后收获大豆。大豆分段收获用宽幅适宜的割晒机先割晒、再捡拾脱粒。大豆收获机机型应根据大豆带宽和相邻两玉米带之间的带宽选择，轮式和履带式均可，确保不漏收大豆、不碾压或夹带玉米植株。大豆收获机割台幅宽一般应大于大豆带宽度40厘米（两侧各20厘米）以上，整机外廓尺寸应小于相邻两玉米带之间宽度10-20 厘米（两侧各 5-10厘米），割台离地高度5厘米，确保底荚能进入割台，降低收获损失率。收获作业时注意行走速度，防治过快夹带玉米植株。

玉米于田间90%以上果穗苞叶枯白而松散，籽粒变硬、乳线消失、基部有黑色层，含水率达到30%左右时，采用玉米联合收割机收穗收获。或籽粒含水量达到要求时采用籽粒收获机直接收获籽粒。

附件2

乌审旗2023年大豆玉米带状复合种植

任务目标

单位：万亩

| 苏木镇 | 任务面积 |
| --- | --- |
| 无定河镇 | 0.1 |
| 苏力德苏木 | 0.1 |
| 嘎鲁图镇 | 0.03 |
| 图克镇 | 0.03 |
| 乌兰陶勒盖镇 | 0.02 |
| 乌审召镇 | 0.22 |
| 合计 | 0.50 |

附件3

乌审旗大豆玉米带状复合种植

工作专班

组  长：阿拉腾朝鲁   旗人民政府副旗长

成  员：吉仁巴雅尔   旗农牧局局长

杨志远       旗财政局局长

樊  东       旗审计局局长

陈  波       旗工信和科技局局长

特日格勒     无定河镇镇长

陈海军       苏力德苏木苏木长

青  梅       嘎鲁图镇镇长

王浩宇       乌兰陶勒盖镇镇长

斯楞格       图克镇镇长

杨晓明       乌审召镇镇长

李  锋       旗农牧局副局长

双浩尔       旗农牧技术推广中心主任

刘  智       旗农牧技术推广中心副主任

韩  斌       旗农牧技术推广中心副主任

额尔德尼布拉格      旗农牧技术推广中心副主任

李世锋       旗农村牧区经营管理和社会发展中心主任

领导小组下设办公室，办公室设在旗农牧局，办公室主任由旗农牧局局长吉仁巴雅尔兼任。

附件4

乌审旗大豆玉米带状复合种植

技术指导小组

组  长：吉仁巴雅尔 旗农牧局局长

副组长：李  锋     旗农牧局副局长

双浩尔     旗农牧技术推广中心主任

冯子贤     旗农牧局高级农艺师

成  员：刘  智     旗农牧技术推广中心副主任高级农艺师

吕荣亮     旗农牧技术推广中心推广研究员

盛占慧     旗农牧技术推广中心推广研究员

韩  斌     旗农牧技术推广中心农艺师

曹增飞     旗农牧技术推广中心高级工程师

雷鸣哲     旗农牧技术推广中心高级技师

李世锋     旗农村牧区经营管理和社会发展中心主任

朱春燕     旗农牧技术推广中心农艺师

白秀梅     旗农牧技术推广中心农艺师

曹晓明     旗农牧技术推广中心农艺师

申建明     旗农牧技术推广中心助理农艺师

傲日格勒   旗农牧技术推广中心工作人员