附件

乌审旗基层政务公开标准化规范化重点任务分解表

| 序号 | 主要任务 | 具体内容 |  | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制政务公开事项标准目录。 | 结合《中华人民共和国政府信息公开条例》、职能职责和“五公开”工作要求，编制完成本单位本部门政务公开事项标准目录。 |  | 各苏木镇、各有关部门 | 2020年9月4日之前 |  |  |
| 2 2 | 编制旗镇两级26个领域政务公开事项标准目录。 编制旗镇两级26个领域政务公开事项标准目录。 | 城乡规划领域、征地补偿领域。 |  | 旗自然资源局 | 分三个阶段实施完成。 第一个阶段为梳理阶段，完成时限：8月1日至8月31日；第二个阶段为审查阶段，完成时限：9月1日至9月30日；第三个阶段为公布阶段，完成时限为10月9日至10月20日。 | 镇级26个领域政务公开事项标准目录要结合承接的权力清单和职能职责编制所涉及领域的清单即可。 |  |
|  |  | 重大建设项目领域。 |  | 旗发展和改革委员会 |  |  |  |
|  |  | 公共资源交易领域。 |  | 旗公共资源交易中心 |  |  |  |
|  |  | 财政预决算领域。 |  | 旗财政局 |  |  |  |
|  |  | 安全生产领域、救灾领域。 |  | 旗应急管理局 |  |  |  |
|  |  | 税收管理领域。 |  | 国家税务总局乌审旗税务局 |  |  |  |
|  |  | 农村危房改造领域、市政服务领域。 |  | 旗住房和城乡建设局 |  |  |  |
|  |  | 环境保护领域。 |  | 鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局 |  |  |  |
|  |  | 公共文化服务领域。 |  | 旗文化和旅游局 |  |  |  |
|  |  | 公共法律服务领域。 |  | 旗司法局 |  |  |  |
|  |  | 扶贫领域。 |  | 旗扶贫开发综合服务中心 |  |  |  |
|  |  | 社会救助领域、养老服务领域。 |  | 旗民政局 |  |  |  |
|  |  | 食品药品监管领域。 |  | 旗市场监督管理局 |  |  |  |
|  |  | 就业领域。 |  | 旗人力资源和社会保障局 （旗社保和就业综合服务中心） |  |  |  |
|  |  | 社会保险领域。 |  | 旗人力资源和社会保障局 （旗社保和就业综合服务中心） |  |  |  |
|  |  | 户籍管理领域。 |  | 旗公安局 |  |  |  |
| 2 | 编制旗镇两级26个领域政务公开事项标准目录。 | 涉农补贴领域。 |  | 旗农牧局 | 分三个阶段实施完成。 第一个阶段为梳理阶段，完成时限：8月1日至8月31日；第二个阶段为审查阶段，完成时限：9月1日至9月30日；第三个阶段为公布阶段，完成时限为10月9日至10月20日。 |  |  |
|  |  | 义务教育领域。 |  | 旗教育体育局 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生领域。 |  | 旗卫生健康委员会 |  |  |  |
|  |  | 城市综合执法领域。 |  | 旗城市管理综合执法局 |  |  |  |
|  |  | 国有土地上房屋征收领域。 |  | 旗住房和城乡建设局 |  |  |  |
|  |  | 保障性住房领域。 |  | 旗住房和城乡建设局 |  |  |  |
|  |  | 编制镇级26个领域政务公开事项标准目录。 |  | 各苏木镇 |  |  |  |
| 3 | 更新完善政务公开事项标准目录。 | 各苏木镇、各有关部门应当建立政务公开事项标准目录动态管理机制，及时调整更新本镇、本部门政务公开事项标准目录并向社会公开。各苏木镇、各部门要结合上级其他领域标准指引和职能职责，实行统一调整更新目录机制。特别是涉及26个领域的部门要结合（一）目录和（二）目录，重新调整更新本部门政务公开事项标准目录。 |  | 各苏木镇、有关各部门 | 2020年12月1日之前 | 特别是涉及26个领域的21个部门要重新调整更新目录。 |  |
| 4 4 | 规范基层政务公开工作。 规范基层政务公开工作。 | 认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》，制定完善信息管理、信息发布、解读回应、依申请公开、公众参与、监督考核等方面的制度规范，并通过政府门户网站政府信息公开平台向社会公开。 |  | 旗政府办、政务服务局 | 2021年3月底前 |  |  |
|  |  | 将政务公开事项标准目录及制度规范嵌入部门业务系统，并适时列入政府绩效考核政务公开指标体系，促进公开工作与其他业务工作融合发展。 |  | 各苏木镇、各有关部门 | 2021年3月 底前 |  |  |
| 5 | 建设标准规范的政务公开平台矩阵。 | 按照《政府网站发展指引》，集约建设乌审旗人民政府网站，着力打造集政务公开、政务服务和政民互动为一体的网上服务平台。于2020年10月底前，完成政府门户网站政府信息公开平台规范化建设工作。提升全旗政府系统政务新媒体的建设管理水平，建立政务新媒体清单化机制，与政府门户网站衔接融合，构建以政府门户网站为政务公开第一平台，鼓励采用多种公开渠道，全面引导全旗政务新媒体健康有序发展。 |  | 旗政务服务局 | 2020年10月底前 |  |  |
| 6 | 健全政策解读回应工作机制。 | 严格执行严格执行《乌审旗政务服务局关于印发乌审旗2020年政务公开工作要点的通知》（乌政务发〔2020〕10号），着力健全政策制定、发布、解读、回应、公开、监督“全链条”机制，明确公开主体责任和配合责任，优化解读公开工作流程，以文字解读为基础，以政府门户网站为公开的第一平台，鼓励多种形式公开，提高解读回应率。 |  | 各苏木镇、各有关部门 | 持续推进 |  |  |
| 7 | 促进与政务服务融合发展。 | 结合我旗政务服务实际，在一体化在线政务服务平台、政务服务大厅设置专栏、专区，全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息。 |  | 旗政务服务局 | 持续推进 |  |  |
| 8 | 完善基层行政决策公众参与机制。 | 建立公众参与行政决策和权益相关方、群众代表、专家、媒体等列席政府有关会议的制度，增加公众参与在政府绩效考核政务公开指标中的权重，对涉及人民群众切身利益、需要社会广泛知晓的公共政策措施、公共建设项目等，要明确公众参与决策的方式和次数，切实提高决策透明度。 | 旗政府办 |  | 2021年 9月底前 |  | 参照《重大行政决策程序暂行条例》（国令第713号） |
| 9 | 推动基层政务公开向农村和社区延伸。 | 建立健全基层政务公开与嘎查村务公开协同发展机制，使政务公开与嘎查村务公开有效衔接、相同事项的公开内容对应一致。参照国务院有关部门制定的26个试点领域标准指引，对指引中公开层级明确为“乡、村”级的事项，在嘎查村民委员会建立公开事项清单，通过嘎查村民微信群、公众号、信息公示栏等途径重点公开脱贫攻坚、乡村振兴、村级财务、惠农政策、养老服务、社会救助等方面的信息，同时在旗人民政府门户网站上设置相应专栏集中公开。 | 各苏木镇，旗政务服务局 |  | 持续推进 |  |  |