## 牵头任务
附件
《鄂尔多斯市对标先进建设最优营商环境行动方案（500条）》工作任务分工一览表
责任 单位 | 序号 | 具体任务 |  |  | 工作目标 | 计划举措 | 计划完成 时限 | 责任领导 | 责任人 | 配合单位
政务服务局牵头（45条） | 1 | 一、打造全国最优政务环境。（42条） | （一）政务服务（39） | 1. 以 “一网通办”为目标,实现涉企便民事项在一体化政务服务平台上全程网办,推进政务服务进一步向“蒙速办”移动端延伸,让市场主体和群众办事更便利、不求人。(对标北京) | 力争2022年底前，推动70%的政务服务事项实现“一网通办”。 | 深化“一网通办”改革，梳理一批高频政务服务事项，提升全程网办事项比例，推动重点领域高频民生服务事项“指尖办”，完善线下“一网通办”自助办理服务区建设，持续提升一网办水平。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 2 |  |  | 2.统一编制发布最多跑一次事项清单、即办件事项清单、零跑腿事项清单、市本级证明事项清单、收费事项清单、公共服务事项清单等政务服务事项清单,提高群众知晓度,接受群众监督。(对标北京) | 通过内蒙古政务服务网、乌审旗人民政府网站公布最多跑一次事项清单、即办件事项清单、零跑腿事项清单、市本级证明事项清单、收费事项清单、公共服务事项清单等政务服务事项清单。 | 依托内蒙古一体化政务服务平台，积极对接相关部门持续提升最多跑一次、即办件及网上办比率，梳理公开收费事项清单、政务服务事项清单。 | 2022-09-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗发改委、旗司法局、旗财政局等旗直各有关部门
| 3 |  |  | 3.持续推进电子证照、电子印章、电子档案跨部门、跨层 级、跨区域应用,全面覆盖党政机关签发的高频证件、执 (牌) 照、证明文件、批文、鉴定报告,支撑高频政务事项全区 “一网通办”。(对标深圳) |  | 旗区不涉及 | 2022-10-01
| 4 |  |  | 4.探索研究推动高频事项 “秒批秒办”和 “无人干预自动审批”改革,进一步缩减办事时间,对于符合条件的申请人,实现即时办结。(对标深圳) | 按照上级的文件要求，探索推动高频事项 “秒批秒办”和 “无人干预自动审批”改革。 | 按照自治区、市工作进度同步开展此项工作，根据上级相关文件要求，制定相关方案推进落实。 | 2023-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 5 |  |  | 5.深化 “一网通办”改革,加强系统对接、数据共享和业务协同。推进部门业务系统与综合一窗受理系统对接,加快推动政务数据共享共用。依托自治区数据共享受理系统,市、旗区两级共享应用的模式实现政务信息资源汇聚共享。梳理政务数据资源共享“三张清单” (政务数据供需对接清单、政务数据共享责任清单、政务数据共享负面清单),健全政务服务数据共享协调机制。(对标深圳) | 做好政务数据供需对接清单、政务数据共享责任清单、政务数据共享负面清单梳理和使用工作，持续提升政务数据共享共用水平。 | 按市政务服务和行政审批局、市直各部门制定标准的标准，梳理我旗各业务系统。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王宏 15924482321 付先龙18804771005 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 6 |  |  | 10.各地区各部门新建涉企便民业务系统,要以综合一窗受理系统、统一身份认证系统、电子政务外网、政务云和政务数据共享交换平台为基础,实现与一体化政务服务平台的互联互通。(对标上海) | 推进旗级自建涉企便民业务系统,与综合一窗受理系统、统一身份认证系统、电子政务外网、政务云和政务数据实现共享交换、互联互通。 | 按市政务服务和行政审批局、市直各部门制定标准的标准，梳理我旗各业务系统。 | 持续推进 | 韩建成 | 王雪艳15704925557 王宏 15924482321 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 7 |  |  | 11.各级政务服务部门全面梳理明确适用容缺受理的政务服务事项及材料,制定容缺受理事项清单,调整明晰办事指南。建立优化服务容错机制,各级党政部门因“容缺受理”出现的责任问题,按照“三个区分开来”原则,依照相关规定,酌情予以免责。(对标杭州) | 全面梳理明确适用容缺受理的政务服务事项及材料,制定容缺受理事项清单,调整明晰办事指南，实现至少5%的政务服务事项实现容缺受理。 | 旗直各部门根据职能职责，本着便民利民，优化服务的原则，建立优化服务容错机制，梳理更多的政务服务事项容缺可受理、可办理。 | 2022-09-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 8 |  |  | 13.推动电子印章在政务服务、公共资源交易、商事领域等应用场景中的合法、规范运行,推广电子印章在更多领域、更大范围的应用。(对标上海) |  | 旗区不涉及 | 2022-12-01
| 9 |  |  | 14.推广在线身份认证、电子印章等技术,实现年度企业办事频次前20%的高频事项全覆盖,身份证明类、政府部门证明类材料通过政府部门间系统内部核验,申请人免提交,提升线上服务友好度、智能化水平。(对标上海) |  | 旗区不涉及 | 2022-12-01
| 10 |  |  | 15.推动存量证照、新增证照电子化,2022年底前全面实现涉企证照电子化。在法人、自然人办理企业管理、社区事务受理、社会化服务等政务服务事项中,全面推广应用电子印章、电子签名。(对标上海) | 6月底前，将旗区存量证照统计完毕，12月底前，将所有新增和存量证照电子化。 | 按照市政务服务和行政审批局统一规划和部署，做好我旗电子印章、电子签名的广泛推广应用。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王宏 15924482321 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 11 |  |  | 16.实现跨地域、跨部门电子证照互认互信,在政务服务、商业活动等场景普遍推广企业电子亮照亮证。凡是通过电子证照可以获取的信息,一律不再要求企业提供相应材料。(对标上海) | 6月底前，大厅窗口配备蒙速办证照库二维码扫码设备，12月底前，实现所有个人、企业亮照亮证通过扫码设备实现材料免于提交。 | 积极推行电子证照，持续扩展电子证照功能范围，2022年底前全面实现涉企证照电子化。按照市政务服务和行政审批局统一规划和部署，做好我旗电子印章、电子签名的广泛推广应用。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王宏 15924482321 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 12 |  |  | 17.根据审批部门电子证照需求清单、数据资源共享需求清单,梳理申请材料与证照间的关联,推进信息预填和电子证照应用,实现共享数据自行复用、个性信息自主填报、申请表单自动生成。企业、群众只提供一次数据,从“填表”转变为“审表”“补表”。(对标上海) | 6月底前，完成各部门数据资源共享需求清单，积极对接市政务服务和行政审批局、市大数据中心，做好共享清单接口对接工作，推进实现至少90%的政务服务事项申请材料实现电子证照关联。12月底前，依托内蒙古一体化政务服务平台，探索推进信息预填和电子证照应用,实现共享数据自行复用、个性信息自主填报、申请表单自主生成。 | 依托内蒙古一体化政务服务平台，对政务服务事项申请材料属于由部门出具的电子证照的，与证照库相应证照进行关联，为下一步证照免于提交实体证照奠定基础。按照市政务服务和行政审批局统一规划和部署，做好我旗各部门业务系统的对接工作。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王宏 15924482321 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 13 |  |  | 18.全力推进政务服务事项“掌上办”。全力打造以“蒙速办”移动政务服务平台为主渠道,移动端小程序、便民服务公众号等多渠道并存,统一规范的“蒙速办·掌上办”服务体系,加快各级各部门高频服务应用接入“蒙速办”,优化功能分区,提升用户体验,实现更多事项“掌上办”。(对标北京) | 依托“蒙速办”APP，推进全旗至少70%的政务服务实现网上办理；建立"蒙速办"APP掌上办理找茬体验机制，优化功能分区,提升用户体验，让政务服务事项从可办向好办、易办转变。 | 对标北京先进地区特色应用接入情况，尽快组织旗直部门、苏木镇对照标杆找差距、补短板，全面梳理面向企业群众的各类便民利企特色应用，开发建设特色应用系统,推动更多交通、民政、人社、医疗、教育、水气暖、物业缴费、社会治理等重点领域高频民生服务可办事项接入“蒙速办”。对接全旗各部门高频服务应用接入蒙速办。 | 2023-12-01 | 韩建成 | 王雪艳15704925557 王宏 15924482321 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 14 |  |  | 19.全力推动10项高频“一件事”全面落地实施,全面推行“一张表单”申请、“一套材料”办理,拓展高效办成“一件事”的覆盖范围。(对标上海) | 2022年10月底前，推进实现10项高频“一件事”全面落地实施,全面推行“一张表单”申请、“一套材料”办理,拓展高效办成“一件事”的覆盖范围。 | 为进一步深化“一件事一次办”集成改革，提升政务服务质效，乌审旗针对个人全生命周期，聚焦出生、上学、就业、住房、购车、退休、殡葬7个阶段，共10个“一件事”主题场景，加大统筹调度力度，精准施策，抓好落实，推进重点10项“一件事一次办”套餐落地实施。 | 2022-10-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 15 |  |  | 20.全面推行“一业一证”改革，将一个行业准入涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证，实现“一证准营、一码亮证”，提升行政效能和办事效率，激发市场主体活力。（对标上海） | 在推进“一件事一次办”改革的基础上，实现80%的联办“一件事”核发行业综合许可证。 | 乌审旗将从与群众和企业生产生活关系最紧密、办事频次高的药店、餐饮、超市等多个行业入手，逐步覆盖更多许可行业，实现“减证”推动“简政”。 | 2022-09-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 16 |  |  | 21.全面推行“综合一窗受理”。依托线上“综合一窗”受理系统和线下“综合一窗”服务模式，形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的全过程闭环管理机制，为企业群众提供咨询导办、收件受理、发证领证等全流程服务，进一步提升企业群众办事效率。持续加强政务服务大厅标准化建设和管理，推动各级政务服务大厅“综合一窗受理”率提升到80%以上。（对标北京） | 依托线上“综合一窗”受理系统和线下“综合一窗”服务模式，形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的全过程闭环管理机制，为企业群众提供咨询导办、收件受理、发证领证等全流程服务，推动全旗政务服务事项“综合一窗受理”率提升到80%以上。 | 落实“综合一窗受理”，统筹规划“综合一窗受理”区域，加强大厅标准化管理，完善大厅功能配置，持续完善落实延时服务、预约服务管理制度，启用智慧监控系统，对大厅工作纪律、服务态度、工作作风等进行实时督查。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 17 |  |  | 22.依托一体化平台建成电子监察系统，对网上审批行为实行红黄牌管理，对承担行政审批职能的部门及实施行政审批受理、审查、决定等环节进行全过程电子监察。（自主创新） | 全面启用政务服务电子监察系统，对通过一窗综合受理、智慧政务云平台办理事项进行实时监测，做到实时监控、按期通报。 | 依托政务服务电子监察系统，对通过一窗综合受理、智慧政务云平台办理事项进行实时监测，按照月通报的方式，对各进驻部门办件超期情况进行通报。 | 2022-10-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 18 |  |  | 23.推进政务服务标准化建设。全面推进政务事项办理、场所建设、运行管理、网上服务、监督评价标准化。推进9个旗区政务服务大厅、77个苏木乡镇（街道）党群服务中心、988个嘎查村（社区）便民服务点标准化建设，统一功能定位、统一名称标识、统一基础建设、统一运行模式、统一政务服务形象，基本形成线上线下服务融合的四级政务服务体系。（对标苏州） | 推进全旗6个苏木镇、75个嘎查村（社区）在功能定位、名称标识、基础建设、运行模式、政务服务形象上实现标准化建设。 | 按照《国务院推进政务服务标准化、规范化、便利化的指导意见》有关要求，持续规范旗、苏木镇、嘎查村（社区）场所办事服务，统一规范名称、窗口设置和业务办理。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 19 |  |  | 24.全面实行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，推行线上线下无差别取号、咨询引导、领办代办帮办、预约延时办理、免费打印复印扫描、政务专递双向免费邮寄等便民举措，同步推行周六预约服务，最大限度满足企业群众办事需求。（对标上海） | 在旗政务服务大厅、苏木镇便民服务中心实行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，推行线上线下无差别取号、咨询引导、领办代办帮办、预约延时办理、免费打印复印扫描、政务专递双向免费邮寄等便民举措。 | 持续提升政务服务便民化水平，建立健全首问负责、一次性告知、限时办结等制度，加快推进“蒙速办”APP线上取号业务。 | 2022-06-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 20 |  |  | 25.全力推进政务服务事项“异地通办”，各职能部门2022年上半年编制并向社会公布跨盟市、跨省政务服务事项工作流程和办事指南。（对标北京） | 按照上级公布的“异地通办”政务服务事项清单，逐项梳理工作流程和办事指南，同时依托内蒙古一体化政务服务平台跨省通办系统，推进“异地通办”工作落实。 | 加强通办事项应用指导、强化政策宣传推广，通过全程网办、异地代收代办等方式，加快建立便民高效、标准统一、协同互信的政务服务新模式。 | 2022-06-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 21 |  |  | 26.延伸拓展网上办事渠道,加强政务服务自助终端建设。在市、旗区两级政务服务大厅设立24小时自助服务区,在有条件的街道、社区配备自助终端机、智能自助工作台等自助设备。(对标深圳) | 持续完善旗政务服务大厅24小时自助服务区服务功能，配备功能更齐全的自助终端机、智能自助工作台等自助设备。 | 拓展对自助终端机功能的延伸，实现更多事项多渠道办理，方便办事群体。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗直各有关部门
| 22 |  |  | 27全面推行“蒙速办·帮您办”工作，对重点投资建设项目、重大招商引资项目和科技创新类、国家鼓励类等投资建设项目提供代办帮办服务，健全“会商联审”工作机制，建立项目代办帮办服务专员机制，实现由“企业跑”变“政府跑”。（对标广州） | 进一步健全《乌审旗重点投资项目帮办代办会商联审工作机制》，尽快建立项目代办帮办服务专员机制，切实发挥“帮您办”队伍作用。 | 全面提升“帮您办”水平，线上开设“帮您办”专栏、线下设置帮办代办窗口，成立会商联审领导小组。 | 2022-05-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 23 |  |  | 28.旗县级以上地方人民政府组建“帮您办”工作专业队伍。代办员主要负责为申请人提供业务咨询，积极与各相关部门沟通联系，跟踪项目审批进度，及时协调解决有关问题。各级涉及投资项目审批事项的部门至少明确1名代办员，参与项目审批洽谈、配合政务服务部门协调解决相关问题，共同做好代办帮办工作。（对标广州） | 针对2022年全旗29项重点项目，积极开展业务咨询、联合预审、申请受理、材料流转、业务协调等“帮您办”工作，助推重点项目早落地、早开工、早投产、早达效。 | 通过政府主导、部门联动、政企协作，进一步简化办事流程，提高办事效率，推动重点项目早落地、早开工、早投产、早达效。 | 2022-06-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 24 |  |  | 30.启用全区统一的网上中介服务超市，实现“一网选中介”。（对标上海） | 加快推进全旗具有相关中介服务资质的企业进入鄂尔多斯市政务服务中介超市，为市场准入提供公平、公开、高效的中介服务。 | 加快建设中介服务超市，配合完善市政务服务中心“中介超市”统筹建设等相关要求。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 25 |  |  | 31.建立政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，制定发布《关于进一步健全完善“好差评”工作制度的实施方案》，各级政务服务机构、各类政务服务平台全面开展“好差评”，线上线下全面融合，实现政务服务事项全覆盖、评价渠道全覆盖、评价对象全覆盖。（对标上海） | 结合工作实际，尽快完善《乌审旗政务服务“好差评”工作制度（试行）》，实现旗、苏木镇政务服务场所事项办理“一事一评”、“一次一评”。 | 加强政务服务“好差评”建设。通过短信、评价器、二维码、移动端、自助终端、PC端六种渠道同步部署服务评价工作，推进“好差评”“线上+线下”全覆盖。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 26 |  |  | 32.统一政务服务工作要求、服务程序和标准规范，加强各级政务管理机构和服务机构内部管理，亮明各岗位经办人员职责，接受企业和群众监督评价。（对标上海） | 持续推进政务服务大厅标准化建设，强化各级政务管理机构和服务机构内部管理，亮明各岗位经办人员职责，公开投诉举报渠道。接受群众监督。 | 制定印发政务服务中心服务标准、窗口服务规范、首问负责、一次性告知等配套系列制度。亮明窗口人员信息职责，完善审批人员管理办法和绩效考评，不断规范审批行为。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 27 |  |  | 33.推行全区统一的“好差评”页面，各地区各有关部门自有业务系统应按标准调用自治区政务服务“好差评”系统页面，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”，完整采集、实时报送评价数据。（对标上海） | 加快采购评价设备，确保旗政务服务大厅、苏木镇便民服务中心评价设备全覆盖；同时实行大厅叫号办件量评价率达100%。 | 积极引导群众做到“一次一评”“一事一评”，推动好差评数据实时汇聚，实现评价信息线上流转，互联互通。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 28 |  |  | 34.根据工作需要开展政务服务评估，将评估结果作为改进服务的重要依据。（对标上海） | 探索建立第三方政务服务评估体系，助推全旗政务服务再上新台阶。 | 以市级第三方评估结果为标准，及时开展整改工作，提高政务服务水平。 | 持续推进 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 29 |  |  | 35.建立差评和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，业务办理单位安排专人回访核实，实名差评回访整改率要达到100%。（对标上海） | 进一步完善差评和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，要求业务办理单位安排专人回访核实，实名差评回访整改率要达到100%。 | 建立健全差评整改和反馈机制，规范政务服务“差评”处理流程。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 30 |  |  | 36.将政务服务“好差评”情况纳入绩效评价。对企业和群众评价满意度高的单位和人员，按照国家有关规定进行表彰和奖励；对在政务服务中反复被差评、投诉，弄虚作假，故意刁难，甚至打击报复企业和群众的，依法依规严肃追责。（对标上海） | 将政务服务“好差评”情况纳入2022年全旗“放管服”改革绩效考核范围，同时按照国家有关规定进行表彰和奖励；对在政务服务中反复被差评、投诉，弄虚作假，故意刁难，甚至打击报复企业和群众的，依法依规严肃追责。 | 规范评价流程，并将政务服务“好差评”情况纳入年度“放管服”单位和个人考核范围，建立健全差评整改复核机制，规范政务服务“差评”处理流程。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 31 |  |  | 37.“12345”政务服务便民热线实行一个号码对外，全年无断点受理企业和群众诉求，依法依规完善受理、派单、办理、答复、督办、办结、回访、评价、归档等环节工作流程，实现企业群众诉求办理全程留痕、闭环运行。（自主创新） | 通过12345热线一个号码服务企业和群众，解决“号难记、事难办、服务差、没结果”等问题。 | 印发《乌审旗整合归并各类政务热线工作方案》，关停并转旗本级各类服务热线，全部归并至12345热线。 | 2022-06-01 | 曹波 | 谷世才15847476567 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 32 |  |  | 38.“12345”政务服务便民热线全面推行“接诉即办”工作,2022年2月份上线 “接诉即办”系统,3月份试运行,4月份开展市委、市政府主要负责同志月度点评机制,健全对企业和群众诉求高质量办理的“接诉即办”工作机制。(自主创新) | 通过“接诉即办”机制的落实，促使承办部门快速响应企业和群众的诉求，力争达到“解决一个诉求解决一类问题，解决一个案例带动一片治理”的效果。 | 2022年2月份已启用“接诉即办”系统，目前运行良好，下一步根据市级要求拟开展旗委、旗政府主要负责人月度点评12345热线办理机制，草拟《乌审旗接诉即办工作实施方案》。 | 2022-06-01 | 曹波 | 谷世才15847476567 | 旗直各有关部门,各苏木镇
| 33 |  |  | 39.“12345”政务服务便民热线建立以“接诉即办”响应率、解决率、满意率为核心指标的绩效考评体系,连续三个月排名后两位的办理单位列入作风建设“蜗牛席”。 | 通过考评体系、“蜗牛席”、追责问责等措施，倒逼承办部门重视政务热线工作，全力解决好企业和群众的操心事、烦心事、揪心事、闹心事，提高政府为企便民服务水平，建设最优营商环境。 | 制定“接诉即办”考评细则，切实提高诉求响应率、问题解决率、群众满意率三个关键指标，并列入承办单位作风建设“蜗牛席”。 | 2022-06-01 | 曹波 | 谷世才15847476567 | 市直各有关部门,各苏木镇
| 34 |  |  | 40.“12345”政务服务便民热线实行 “双派单”下管一级工作模式，进一步完善及时转派、分类处置、限时办结、满意度测评等流程,开通“为企服务”专线。(自主创新) | 通过严格执行市级“双派单”模式，优化办理流程，减少中间环节，打造“速接速办，办就办好”的乌审旗12345热线办理的“乌实办”品牌。 | 乌审旗已执行市级“双派单”模式，下一步优化办理流程，用心办理好企业和群众的每一个诉求。 | 2022-06-01 | 曹波 | 谷世才15847476567 | 市直各有关部门,各苏木镇
| 35 |  |  | 41.加强调度、全面推动《鄂尔多斯市政务服务条例》贯彻落实。（自主创新） | 全面对标《鄂尔多斯市政务服务条例》要求，积极对接，加强调度，推进全旗政务服务各项工作落实。 | 加强对《鄂尔多斯市政务服务条例》宣传引导工作，有计划、有目的开展相关宣传活动；对照政务服务条例要求，制定工作举措，持续抓好落实。 | 持续推进 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 36 |  |  | 42.在有条件的园区设置行政审批事项集中办理点，方便企业就近办理登记设立、工程项目报建审批、不动产登记、税费缴纳等事项。（对标苏州） | 根据实际情况，选择至少1个基础条件相对较完善、驻地企业新建项目较多的园区作为试点，探索开展行政审批事项集中办理点。 | 积极对接苏里格经济开发区、纳林河工业园区，推进登记设立、工程项目报建审批、不动产登记、税费缴纳等事项进园区办理。 | 2023-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 37 |  |  | 43.在一体化政务服务平台开辟涉外服务专栏，整合涉外服务事项。（对标上海） | 按照上级工作进度，推进本级站点涉外服务专栏建设。 | 按照自治区、市相关要求，及时开展此项工作。 | 2022-10-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 38 |  |  | 44.在一体化政务服务平台建立多语言版服务事项清单、表单，丰富公共服务内容的中英文指引。（对标上海） | 按照上级工作进度，推进本级站点建立多语言版服务事项清单、表单，丰富公共服务内容的中英文指引。 | 按照自治区、市相关要求，及时开展此项工作。 | 2022-10-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 39 |  |  | 45.配合自治区在“蒙速办”APP推出国际专区。（对标上海） | 按照上级工作进度，配合在“蒙速办”APP推出国际专区。 | 按照自治区、市相关要求，及时开展此项工作。配合。 | 2023-12-01 | 韩建成 | 王雪艳15704925557 王宏 15924482321 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 40 |  | （二） 企业开办和注销（3条） | 49.全面推行企业开办“大礼包”服务，通过“政府买单”“政银合作”等方式，为新开办企业免费提供营业执照、印章、税控设备及发票等企业开办必备要件，实现企业开办“零成本”全覆盖。（对标深圳） | 深化“政银合作”方式，为新开办企业免费提供营业执照、印章、税控设备及发票等企业开办必备要件，实现企业开办“零成本”全覆盖。 | 推行企业开办“110”计划，在企业开办全流程实行“一件事”“一次办结”“零成本”，以进一步提高企业开办效率 | 2022-07-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗市场监管局、旗公安局、旗人社局、旗住建局、旗医保局、旗税务局、人民银行乌审旗支行
| 41 |  |  | 51.在市本级和9个旗区政务服务大厅设立“企业开办服务专区”和“企业开办服务专窗”，强化涉企政策宣传解读，为企业提供查询打印、自助网办、帮办代办等“一站式”服务。（对标深圳） | 持续完善升级旗政务服务大厅“企业开办服务专区”和“企业开办服务专窗”服务功能，切实强化涉企政策宣传解读，为企业提供查询打印、自助网办、帮办代办等“一站式”服务。 | 在旗政务服务大厅设立“企业开办服务专区”和“企业开办服务专窗”，将涉企政策宣传纳入企业开办大礼包，为企业提供查询打印、自助网办、帮办代办等“一站式”服务。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗市场监管局、旗公安局、旗人社局、旗住建局、旗医保局、旗税务局、人民银行乌审旗支行
| 42 |  |  | 56.对中央层面523项及自治区范围内设定的18项涉企经营许可事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类实施审批制度改革，大力推动照后减证，实现“证照分离”改革全覆盖。（对标北京） | 持续深化“证照分离”改革，逐项夯实旗级层面按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类实施审批制度改革成效。 | 夯实“证照分离”改革。积极对接部门，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式。 | 2022-11-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 各苏木镇、旗直各有关部门
| 43 | 二、打造全国最优市场环境。（1条） | （十一）获得电力（1条） | 255.通过政务数据共享交换平台，强化部门联动。建立“获得电力”与“开办企业”“建筑许可”“财产登记”等指标联动互通机制，加强部门横向协调、市区纵向联动，持续全面优化提升营商环境。（对标上海） | 积极对接相关部门，推进“获得电力”与“开办企业”“建筑许可”“财产登记”等指标联动互通。 | 依托内蒙古一体化政务服务平台，配合住建部门推进“获得电力”与“开办企业”“建筑许可”“财产登记”等指标联动互通。 | 2022-12-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗自然资源局、旗住建局、旗政务服务和大数据中心、乌审旗供电公司
| 44 | 三、打造全国最优法治环境。（2条） | （十五）市场监管（2条） | 308.建立数字智能监管平台,将市场主体的行政检查、行政处罚、行政强制、司法判决、违法失信、“双随机、一公开”抽查检查、投诉举报、第三方平台等信息纳入自治区“互联网+监管”系统,形成各类监管数据库动态更新,提高数据质量,满足数据上报、共享、分析等需求。(自主创新) | 积极对接部门，推进市场主体的行政检查、行政处罚、行政强制、司法判决、违法失信、“双随机、一公开”抽查检查、投诉举报、第三方平台等信息向“国家“互联网+监管”平台汇聚。 | 依托内蒙古“互联网+监管”平台，认真梳理依职权行政权力事项，并将相关执法办件同步到“互联网+监管”平台。 | 2022-09-01 | 韩建成 | 王雪艳 15704925557 | 旗政务服务和大数据中心等旗直各有关部门,各苏木镇
| 45 |  |  | 309.应用大数据、人工智能等现代信息技术,对市场主体进行综合分析,及时发现违规违法线索和潜在风险隐患,大力推行非现场监管方式,对工地扬尘、危险化学品、环境空气质量、餐厅厨房、电梯等重点领域进行全过程、全流程智慧监控。(对标南京) | 建设大数据大数据综合应用平台。 | 大数据综合应用平台。对城市管理相关数据进行同比、环比统计、分析和研判，通过大数据中心大屏显示，对城市管理涉及的各类关键要素、指标数据、分析结果、趋势预测等进行动态叠加、集中展示，全面掌握城市运行态势，监督各行业管理情况，科学指导相关部门有针对性地调整管理与执法措施，提前预防、主动应对，提高城市管理与执法的精准性。 | 2023-12-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005 | 旗政务服务和大数据中心等旗直各有关部门,各苏木镇
大数据中心牵头（6条） | 1 | 一、打造全国最优政务环境。（3条） | （一）政务服务（3条） | 6.印发《鄂尔多斯市政务信息资源共享管理暂行办法》《鄂尔多斯市公共信息平台数据接口规范《鄂尔多斯市信息资源 目录编制指南》,建立政务信息数据管理运维标准体系。(对标广州) | 出台《乌审旗政务信息资源共享管理暂行办法》《乌审旗信息资源目录编制指南》。 | 出台《乌审旗政务信息资源共享管理暂行办法》《乌审旗信息资源目录编制指南》，建立政务信息数据管理运维标准体系，加速政务信息资源整合。 | 2022-06-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005 | 旗直各有关部门
| 2 |  |  | 7.探索制定鄂尔多斯市公共信息资源开放相关制度,明确数据开放范围、边界和使用方式,制定政务数据资源开放清单、 开放目录,推动公共数据汇聚共享开放。(对标广州) | 出台《乌审旗政务信息资源共享管理暂行办法》，明确目录梳理、数据更新、发布数据，数据录入、更新数据、共享数据等工作。 | 切实加大组织领导和统筹协调力度,进一步完善《乌审旗政务信息资源共享管理暂行办法》等配套管理制度，保证工作的规范化和常态化，确保各项工作落实到位。 | 2022-06-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005 | 旗直各有关部门
| 3 |  |  | 8.持续推进政务数据共享、更新,确保数据的及时性、准确性和权威性,有效提升数据质量和支撑保障能力。(对标广州) | 完成40家单位接入鄂尔多斯市公共信息平台，汇聚资源目录350个，共享数据150万条以上，推动应用30个。 | 持续推进政务数据共享、更新，确保数据的及时性、准确性和权威性，以需求促共享，推动各部门数据资源向市级公共信息平台汇聚，实现各类政务信息资源跨层级、跨部门、跨地区互联互通 | 2022-06-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005 | 旗直各有关部门
| 4 | 四、打造全国最优社会环境。（3条） | （二十）包容普惠创新（3条） | 414.推动一体化城市运行中枢建设,建设统一数据平台, 进一步完善基础数据库。(自主创新) | 建设大数据大数据综合应用平台。 | 通过建立统一的数据采集、交换、比对标准规范，建设全旗统一的基础共享资源库，通过政务信息资源共享交换平台汇聚全旗政务信息资源，并对接自治区、市级政务信息资源共享平台数据。 | 2022-11-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005
| 5 |  |  | 415.继续组织实施大数据企业培育计划,进一步优化大数据产业发展环境,支持引导企业数字化转型。(自主创新) | 培育发展大数据、信息化领域的重点企业，形成大数据相关企业与传统行业企业互相支撑、协同合作。 | 继续组织我旗企业参与鄂尔多斯市大数据产业发展平台，支持引导各类企业数字化转型。 | 持续推进 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005
| 6 |  |  | 419.完善鄂尔多斯市大数据产业发展平台功能,为企业提供一站式政策咨询和全流程的培育服务等。(自主创新) | 持续推广鄂尔多斯市大数据产业发展平台。 | 推广“鄂尔多斯市大数据产业发展平台”，为我旗工业企业、煤矿、信息化等企业提供一站式政策咨询和全流程的培育服务等。 | 2022-10-01 | 蒋晓虎 | 付先龙 18804771005

## 牵头配合任务（合集）
落实《鄂尔多斯市对标先进建设最优营商环境行动方案(500条)》工作台账
责任 单位 | 任务 类型 | 具体任务 |  |  | 计划举措 | 具体落实进展情况 （配套出台的政策） | 计划完成 时限 | 具体工作联系人、手机号 （可填多人） | 分管领导、 手机号 | 其他相关单位
市政务服务局（74条） | 牵头 任务 （46条） | 一、打造全国最优政务环境。（42条） | （一）政务服务（39） | 1. 以 “一网通办”为目标,实现涉企便民事项在一体化政务服务平台上全程网办,推进政务服务进一步向“蒙速办”移动端延伸,让市场主体和群众办事更便利、不求人。(对标北京) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市大数据中心等市直各有关部门
|  |  |  | 2.统一编制发布最多跑一次事项清单、即办件事项清单、零跑腿事项清单、市本级证明事项清单、收费事项清单、公共服务事项清单等政务服务事项清单,提高群众知晓度,接受群众监督。(对标北京) |  |  | 2022-09-01 |  |  | 市发改委、市司法局、市财政局
|  |  |  | 3.持续推进电子证照、电子印章、电子档案跨部门、跨层 级、跨区域应用,全面覆盖党政机关签发的高频证件、执 (牌) 照、证明文件、批文、鉴定报告,支撑高频政务事项全区 “一网通办”。(对标深圳) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市大数据中心等市直各有关部门
|  |  |  | 4.探索研究推动高频事项 “秒批秒办”和 “无人干预自动审批”改革,进一步缩减办事时间,对于符合条件的申请人,实现即时办结。(对标深圳) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 5.深化 “一网通办”改革,加强系统对接、数据共享和业务协同。推进部门业务系统与综合一窗受理系统对接,加快推动政务数据共享共用。依托自治区数据共享受理系统,市、旗区两级共享应用的模式实现政务信息资源汇聚共享。梳理政务数据资源共享“三张清单” (政务数据供需对接清单、政务数据共享责任清单、政务数据共享负面清单),健全政务服务数据共享协调机制。(对标深圳) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 10.各地区各部门新建涉企便民业务系统,要以综合一窗受理系统、统一身份认证系统、电子政务外网、政务云和政务数据共享交换平台为基础,实现与一体化政务服务平台的互联互 通。(对标上海) |  |  | 持续推进 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 11.各级政务服务部门全面梳理明确适用容缺受理的政务服务事项及材料,制定容缺受理事项清单,调整明晰办事指南。建立优化服务容错机制,各级党政部门因“容缺受理”出现的责任问题,按照“三个区分开来”原则,依照相关规定,酌情予以免责。(对标杭州) |  |  | 2022-09-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 13.推动电子印章在政务服务、公共资源交易、商事领域等应用场景中的合法、规范运行,推广电子印章在更多领域、更大范围的应用。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门
|  |  |  | 14.推广在线身份认证、电子印章等技术,实现年度企业办事频次前20%的高频事项全覆盖,身份证明类、政府部门证明类材料通过政府部门间系统内部核验,申请人免提交,提升线上服务友好度、智能化水平。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门
|  |  |  | 15.推动存量证照、新增证照电子化,2022年底前全面实现涉企证照电子化。在法人、自然人办理企业管理、社区事务受理、社会化服务等政务服务事项中,全面推广应用电子印章、电子签名。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 16.实现跨地域、跨部门电子证照互认互信,在政务服务、商业活动等场景普遍推广企业电子亮照亮证。凡是通过电子证照可以获取的信息,一律不再要求企业提供相应材料。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 17.根据审批部门电子证照需求清单、数据资源共享需求清单,梳理申请材料与证照间的关联,推进信息预填和电子证照应用,实现共享数据自行复用、个性信息自主填报、申请表单自动生成。企业、群众只提供一次数据,从“填表”转变为“审表”“补表”。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 18.全力推进政务服务事项“掌上办”。全力打造以“蒙速办”移动政务服务平台为主渠道,移动端小程序、便民服务公众号等多渠道并存,统一规范的“蒙速办·掌上办”服务体系,加快各级各部门高频服务应用接入“蒙速办”,优化功能分区,提升用户体验,实现更多事项“掌上办”。(对标北京) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 19.全力推动10项高频“一件事”全面落地实施,全面推行“一张表单”申请、“一套材料”办理,拓展高效办成“一件事”的覆盖范围。(对标上海) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 20.全面推行“一业一证”改革，将一个行业准入涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证，实现“一证准营、一码亮证”，提升行政效能和办事效率，激发市场主体活力。（对标上海） |  |  | 2022-09-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 21.全面推行“综合一窗受理”。依托线上“综合一窗”受理系统和线下“综合一窗”服务模式，形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的全过程闭环管理机制，为企业群众提供咨询导办、收件受理、发证领证等全流程服务，进一步提升企业群众办事效率。持续加强政务服务大厅标准化建设和管理，推动各级政务服务大厅“综合一窗受理”率提升到80%以上。（对标北京） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 22.依托一体化平台建成电子监察系统，对网上审批行为实行红黄牌管理，对承担行政审批职能的部门及实施行政审批受理、审查、决定等环节进行全过程电子监察。（自主创新） |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 23.推进政务服务标准化建设。全面推进政务事项办理、场所建设、运行管理、网上服务、监督评价标准化。推进9个旗区政务服务大厅、77个苏木乡镇（街道）党群服务中心、988个嘎查村（社区）便民服务点标准化建设，统一功能定位、统一名称标识、统一基础建设、统一运行模式、统一政务服务形象，基本形成线上线下服务融合的四级政务服务体系。（对标苏州） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 24.全面实行首问负责、一次性告知、限时办结等制度，推行线上线下无差别取号、咨询引导、领办代办帮办、预约延时办理、免费打印复印扫描、政务专递双向免费邮寄等便民举措，同步推行周六预约服务，最大限度满足企业群众办事需求。（对标上海） |  |  | 2022-06-01 |  |  | 各旗区
|  |  |  | 25.全力推进政务服务事项“异地通办”，各职能部门2022年上半年编制并向社会公布跨盟市、跨省政务服务事项工作流程和办事指南。（对标北京） |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 26.延伸拓展网上办事渠道,加强政务服务自助终端建设。在市、旗区两级政务服务大厅设立24小时自助服务区,在有条件的街道、社区配备自助终端机、智能自助工作台等自助设备。(对标深圳) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 各旗区
|  |  |  | 27全面推行“蒙速办·帮您办”工作，对重点投资建设项目、重大招商引资项目和科技创新类、国家鼓励类等投资建设项目提供代办帮办服务，健全“会商联审”工作机制，建立项目代办帮办服务专员机制，实现由“企业跑”变“政府跑”。（对标广州） |  |  | 2022-05-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 28.旗县级以上地方人民政府组建“帮您办”工作专业队伍。代办员主要负责为申请人提供业务咨询，积极与各相关部门沟通联系，跟踪项目审批进度，及时协调解决有关问题。各级涉及投资项目审批事项的部门至少明确1名代办员，参与项目审批洽谈、配合政务服务部门协调解决相关问题，共同做好代办帮办工作。（对标广州） |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 30.启用全区统一的网上中介服务超市，实现“一网选中介”。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 31.建立政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，制定发布《关于进一步健全完善“好差评”工作制度的实施方案》，各级政务服务机构、各类政务服务平台全面开展“好差评”，线上线下全面融合，实现政务服务事项全覆盖、评价渠道全覆盖、评价对象全覆盖。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 32.统一政务服务工作要求、服务程序和标准规范，加强各级政务管理机构和服务机构内部管理，亮明各岗位经办人员职责，接受企业和群众监督评价。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 33.推行全区统一的“好差评”页面，各地区各有关部门自有业务系统应按标准调用自治区政务服务“好差评”系统页面，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”，完整采集、实时报送评价数据。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 34.根据工作需要开展政务服务评估，将评估结果作为改进服务的重要依据。（对标上海） |  |  | 持续推进 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 35.建立差评和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，业务办理单位安排专人回访核实，实名差评回访整改率要达到100%。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 36.将政务服务“好差评”情况纳入绩效评价。对企业和群众评价满意度高的单位和人员，按照国家有关规定进行表彰和奖励；对在政务服务中反复被差评、投诉，弄虚作假，故意刁难，甚至打击报复企业和群众的，依法依规严肃追责。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 37.“12345”政务服务便民热线实行一个号码对外，全年无断点受理企业和群众诉求，依法依规完善受理、派单、办理、答复、督办、办结、回访、评价、归档等环节工作流程，实现企业群众诉求办理全程留痕、闭环运行。（自主创新） |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 38.“12345”政务服务便民热线全面推行“接诉即办”工作,2022年2月份上线 “接诉即办”系统,3月份试运行,4月份开展市委、市政府主要负责同志月度点评机制,健全对企业和群众诉求高质量办理的“接诉即办”工作机制。(自主创新) |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 39.“12345”政务服务便民热线建立以“接诉即办”响应率、解决率、满意率为核心指标的绩效考评体系,连续三个月排名后两位的办理单位列入作风建设“蜗牛席”。 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 40.“12345”政务服务便民热线实行 “双派单”下管一级工作模式，进一步完善及时转派、分类处置、限时办结、满意度测评等流程,开通“为企服务”专线。(自主创新) |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 41.加强调度、全面推动《鄂尔多斯市政务服务条例》贯彻落实。（自主创新） |  |  | 持续推进 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 42.在有条件的园区设置行政审批事项集中办理点，方便企业就近办理登记设立、工程项目报建审批、不动产登记、税费缴纳等事项。（对标苏州） |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 43.在一体化政务服务平台开辟涉外服务专栏，整合涉外服务事项。（对标上海） |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 44.在一体化政务服务平台建立多语言版服务事项清单、表单，丰富公共服务内容的中英文指引。（对标上海） |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 45.配合自治区在“蒙速办”APP推出国际专区。（对标上海） |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  |  | （二） 企业开办和注销（3条） | 49.全面推行企业开办“大礼包”服务，通过“政府买单”“政银合作”等方式，为新开办企业免费提供营业执照、印章、税控设备及发票等企业开办必备要件，实现企业开办“零成本”全覆盖。（对标深圳） |  |  | 2022-07-01 |  |  | 市公安局、市人社局、市住建局、市市场监管局、市税务局,各旗区
|  |  |  | 51.在市本级和9个旗区政务服务大厅设立“企业开办服务专区”和“企业开办服务专窗”，强化涉企政策宣传解读，为企业提供查询打印、自助网办、帮办代办等“一站式”服务。（对标深圳） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市公安局、市人社局、市住建局、市市场监管局、市医保局、市税务局、人民银行鄂尔多斯市支行,各旗区
|  |  |  | 56.对中央层面523项及自治区范围内设定的18项涉企经营许可事项，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类实施审批制度改革，大力推动照后减证，实现“证照分离”改革全覆盖。（对标北京） |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
|  | 二、打造全国最优市场环境。（1条） | （十一）获得电力（1条） | 255.通过政务数据共享交换平台，强化部门联动。建立“获得电力”与“开办企业”“建筑许可”“财产登记”等指标联动互通机制，加强部门横向协调、市区纵向联动，持续全面优化提升营商环境。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局、市住建局、市大数据中心、鄂尔多斯供电公司、薛家湾供电公司
|  | 三、打造全国最优法治环境。（2条） | （十五）市场监管（2条） | 308.建立数字智能监管平台,将市场主体的行政检查、行政处罚、行政强制、司法判决、违法失信、“双随机、一公开”抽查检查、投诉举报、第三方平台等信息纳入自治区“互联网+监管”系统,形成各类监管数据库动态更新,提高数据质量,满足数据上报、共享、分析等需求。(自主创新) |  |  | 2022-09-01 |  |  | 市大数据中心等市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 309.应用大数据、人工智能等现代信息技术,对市场主体进行综合分析,及时发现违规违法线索和潜在风险隐患,大力推行非现场监管方式,对工地扬尘、危险化学品、环境空气质量、餐厅厨房、电梯等重点领域进行全过程、全流程智慧监控。(对标南京) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市大数据中心等市直各有关部门,各旗区
|  | 四、打造全国最优社会环境。（1条） | （二十）包容普惠创新（1条） | 437.建立市、旗区两级领导干部定期接待企业来访机制, 构建亲清政商关系。(自主创新) |  |  | 持续推进 |  |  | 市直各有关部门,各旗区
| 配合 任务 （28条） | 一、打造全国最优政务环境。（13条） | （一）政务服务（1条） | 29.强化“帮您办”工作专业队伍的激励引导，定期公布并表彰服务企业优秀个人和团队。（自主创新） |  |  | 持续推进 |  |  | 市人社局,市政务服务局,各旗区
|  |  | （二） 企业开办和注销（4条） | 46.实现开办企业全流程一次办理。进一步压缩企业开办时间,在企业开办“一网通”平台,实现企业登记、印章刻制、申领税控设备、社保登记、住房公积金企业缴存登记等业务一网申请、多项联办,线上0.5个工作日内办结,线下窗口1个工作日内办结,各环节办理时限以小时计算。(对标衢州) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市市场监管局，市公安局、市人社局、市住建局、市医保局、市政务服务局、市税务局、人民银行鄂尔多斯市中心支行
|  |  |  | 47.全面推行企业开办“无人工干预智能审批”，采取事前承诺、事后纠正、依法履职、强化监管的方式，实现有限责任公司、个体工商户开办业务“申请即办结”。（对标深圳） |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市市场监管局,市政务服务局,各旗区
|  |  |  | 52.做好宣传动员工作，鼓励引导企业使用自治区搭建的“蒙畅开”企业开办一网通服务平台、自治区一体化政务服务平台、“内蒙e登记”APP与“蒙速办”APP，实现企业开办业务全程网办。（对标上海） |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市市场监管局，市公安局、市人社局、市住建局、市医保局、市政务服务局、市税务局、人民银行鄂尔多斯市中心支行
|  |  |  | 55.探索企业注销“一件事”改革，进一步完善市场主体退出机制，实现企业注销申请跨部门预检、清税证明实时传送，提供“套餐式”注销服务，鼓励市场主体使用“蒙畅开”一网通服务平台在线申请营业执照、税务、社保等注销业务。进一步优化市场主体注销办理流程。（对标南京） |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市市场监管局，市公安局、市人社局、市住建局、市医保局、市政务服务局、市税务局、人民银行鄂尔多斯市中心支行
|  |  | （三）办理建筑许可（6条） | 58.在各级产业园区实施区域综合评估,除负面清单以外,市场主体在已完成区域评估的区域建设项目,无需再进行相应的评估评审,到2022年底前完成80%的评估,2023年底前全部完成。将区域评估成果在工程建设项目审批管理系统公开公布,方便成果应用。(对标杭州) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市工信局，市发改委、市自然资源局、市住建局、市水利局、市文旅局、市应急管理局、市政务服务局、鄂尔多斯高新技术产业开发区、鄂尔多斯空港物流园区、市气象局,各旗区
|  |  |  | 62.推动项目策划、多规合一业务协同平台功能完全实现。（对标杭州） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市发改委、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市文旅局、市能源局、市林草局、市政务服务局、市大数据中心,各旗区
|  |  |  | 68.加强工程建设项目“一个窗口”建设，按照“受办分离”派专人提供收件、发件、咨询、帮办代办等服务和业务咨询。(对标温州） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市住建局、市政务服务局
|  |  |  | 69.在多规合一业务协同平台增加智慧选址功能。(对标厦门) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市发改委、市生态环境局、市住建局、市交通局、市水利局、市文旅局、市能源局、市林草局、市政务服务局、市大数据中心,各旗区
|  |  |  | 75.制定工程建设领域中介服务清单,实行“质量+信誉”双指标管理,由行业主管部门和委托单位从完成时限、服务质量、诚实守信等方面进行综合评价,并公开结果。(对标温州) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市住建局 ，市发改委、市自然资源局、市政务服务局
|  |  |  | 76.建立或明确区域评估机制和标准,制定出台或明确相关区域评估的标准化操作规范,明确开展区域评估的事项清单、完成区域评估后仍需对建设项目评估评审的负面清单或正面清单、技术标准、使用条件、实施范围、评估报告审批评审流程,以及实行告知承诺制的具体措施等,及时公开评估结果。 (对标杭州) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市工信局，市发改委、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市水利局、市文旅局、市应急管理局、市政务服务局、鄂尔多斯高新技术产业开发区、鄂尔多斯空港物流园区、市气象局,各旗区
|  |  | （四）登记财产（2条） | 92.拓展 “互联网+不动产登记”服务范围,推动不动产抵押贷款和登记业务协同办理,实现商品房预售、抵押涉及的预告登记、不动产抵押登记、不动产登记资料查询事项网上办理。(对标杭州) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市公安局、市住建局、市政务服务局、市大数据中心、人民银行鄂尔多斯市中心支行、鄂尔多斯银保监分局
|  |  |  | 95.大力推行“一窗受理、并行办理”，开展“减证便民”服务，拓展网上办理事项，延伸登记服务范围，深入实施不动产登记政务服务“一网通办”，全面实现不动产登记电子证照部门间协同互认，引导企业、群众申领电子证书证明，持续扩大便民服务范围。（对标北京） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市住建局、市政务服务局、市税务局
|  | 二、打造全国最优市场环境。（11条） | （六）获得信贷（1条） | 137.推广电子营业执照和电子印章在银行等金融机构共享应用,进一步优化账户开立工作流程,探索企业银行结算账户开立、变更、撤销全流程“无纸化”,实现企业在商业银行账户档案资料线上传递。人民银行鄂尔多斯市中心支行开发上线账户管理核查系统。(对标北京) |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市政府金融办，市市场监管局、市政务服务局、市大数据中心、人民银行鄂尔多斯市中心支行、各金融机构
|  |  | （八）招标投标（1条） | 175.完成与内蒙古自治区公共资源交易服务平台的互联,与旗区交易平台实现 “一网运行”一体化管理,与信用中国(鄂尔多斯)、投资项目在线审批监管平台(鄂尔多斯)、鄂尔多斯市公共信息平台联通,实现交易信息互联互通。(对标厦门) |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市公共资源交易中心，市发改委、市政务服务局、市大数据中心
|  |  | （十）跨境贸易（1条） | 245.落实“证照分离”改革措施,降低准入门槛,持续优化审批服务,实现“证照分离”改革全覆盖。对“出口食品生产企业备案核准”实施“审批改为备案”。报关企业注册登记审批改为备案。涉及单纯申请公共场所卫生许可的适用“告知承诺制”审批管理,涉及食品、饮用水的卫生许可证核发按国家有关要求优化审批服务。(对标深圳) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 鄂尔多斯海关，市商务局、市市场监管局局、市政务服务局
|  |  | （十一）获得电力（2条） | 253.对社会投资简易低风险工程及“三零”低压工程电力外线,免除行政审批环节;其余外线工程行政审批实行“线上办、并联办、限时办”,5个工作日办结。严格落实行政审批改革,继续推动鄂尔多斯市外线联审平台正式运行,实现平台办理外线行政审批,到2022年底前力争将审批总时长压减至2个工作日。(对标上海) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市能源局，市自然资源局、市住建局、市交通局、市林草局、市政务服务局、鄂尔多斯供电公司、薛家湾供电公司,各旗区
|  |  |  | 259.实现供电市政接入与全市一体化政务服务平台和“蒙速办”APP全面对接,推行全过程“一门式”集成服务和帮办服务。持续推广用电报装、电费缴纳线上办理,不断完善互联网渠道业务应用场景,优化“一次都不跑”业务流程,提升用户服务数字化水平。(对标上海) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市能源局，市政务服务局、鄂尔多斯供电公司、薛家湾供电公司
|  |  | （十二）获得用水、用气（1条） | 280.针对社会投资小型仓库、厂房等工业类建筑工程附属小型市政公用设施接入服务,实行“零上门、零审批、零成本”的“三零”服务。(对标烟台) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市住建局，市发改委、市政务服务局
|  |  | （十三）获得用暖（4条） | 291.供热公司提供24小时服务,对外公布24小时服务电话,实行24小时值班和维修人员待命制度,针对突发情况进行紧急抢修,第一时间处置各类用暖故障。抢修人员到达现场的平均时间一般为城区范围45分钟、农村地区120分钟、特殊边远地区180分钟。(对标哈尔滨) |  |  | 2022-05-01 |  |  | 市住建局，市发改委、市市场监管局、市政务服务局、各供 热企业,各旗区
|  |  |  | 293.加强供热公司综合评价机制建设。供热公司聘请有资质的第三方对用户开展供热质量及供热服务满意度调查并公示社会满意度测评结果,满意度低的供热公司需认真梳理总结、查找纠正存在的问题和不足,借鉴先进经验、强化措施切实整改到位,不断提高企业经营管理水平和用户满意度。相关行政主管部门通过听取汇报、实地考察、查阅相关资料等方式,对热力公司的供热质量、供热服务、供热运行、供热设施、经营管理、生产 管理、投诉管理等内容进行全面考察,为进一步提升供热服务质量提供参考依据,促进供热公司创新管理、精细服务。 (对标长 春) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市住建局，市发改委、市市场监管局、市政务服务局、各供热企业,各旗区
|  |  |  | 294.实现供暖市政接入与全市一体化政务服务平台和“蒙速办”APP全面对接,推行全过程“一门式”集成服务和帮办服务,实现报装、查询、缴费等业务全程网上办理,并具备线上 查询报装进度和意见投诉功能。(对标哈尔滨) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市住建局，市发改委、市市场监管局、市政务服务局、各供 热企业,各旗区
|  |  |  | 295.开展供热企业在工程建设期间提前提供用暖接入预装服务,企业提出报装申请后即可“一键接入”。(对标哈尔滨) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市住建局，市发改委、市市场监管局、市政务服务局、各供热企业,各旗区
|  |  | （十四）获得用网（1条） | 298.实现获得用网市政接入与“蒙速办”APP全面对接, 实现报装、查询、缴费等业务全程网上办理,并具备线上查询报装进度和意见投诉功能。(自主创新) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市住建局，市政务服务局、鄂尔多斯通建办
|  | 三、打造全国最优法治环境。（2条） | （十六）劳动力市场监管（1条） | 330.开展人力资源和社会保障政务服务标准化建设工作, 进一步提升就业、社保、劳动关系服务等质量和水平。 (对标上海) |  |  | 2022-07-01 |  |  | 市人社局，市政务服务局、市大数据中心
|  |  | （十七）执行合同（1条） | 345.建立送达信息共享的府院联动机制。(自主创新) |  |  | 2022-05-01 |  |  | 市法院，市政务服务局、市大数据中心
|  | 四、打造全国最优社会环境。（2条） | （二十一）政务诚信和商务诚信（2条） | 494.探索推动政务应用信息协同工作,在行政审批、政策 兑现、监管执法等领域,对信用主体实行分级分类管理,执法监 管分类差异化开展。(自主创新) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市发改委，市司法局、市市场监管局、市政务服务局、市大数据中心等市直各有关部门
|  |  |  | 500.加大重大行政决策、政务服务信息、行政执法信息等公开力度,建立定期发布机制,加强多渠道、多形式、多元政策解读,推行决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。(自主创新) |  |  | 持续推进 |  |  | 市市场监管局，市政务服务局
市大数据中心（30条） | 牵头 任务（6条） | 一、打造全国最优政务环境。（3条） | （一）政务服务（3条） | 6.印发《鄂尔多斯市政务信息资源共享管理暂行办法》《鄂尔多斯市公共信息平台数据接口规范《鄂尔多斯市信息资源 目录编制指南》,建立政务信息数据管理运维标准体系。(对标广州) |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门
|  |  |  | 7.探索制定鄂尔多斯市公共信息资源开放相关制度,明确 数据开放范围、边界和使用方式,制定政务数据资源开放清单、 开放目录,推动公共数据汇聚共享开放。(对标广州) |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门
|  |  |  | 8.持续推进政务数据共享、更新,确保数据的及时性、准 确性和权威性,有效提升数据质量和支撑保障能力。(对标广州) |  |  | 2022-06-01 |  |  | 市直各有关部门
|  | 四、打造全国最优社会环境。（3条） | （二十）包容普惠创新（3条） | 414.推动一体化城市运行中枢建设,建设统一数据平台, 进一步完善基础数据库。(自主创新) |  |  | 2022-11-01
|  |  |  | 415.继续组织实施大数据企业培育计划,进一步优化大数 据产业发展环境,支持引导企业数字化转型。(自主创新) |  |  | 持续推进
|  |  |  | 419.完善鄂尔多斯市大数据产业发展平台功能,为企业提 供一站式政策咨询和全流程的培育服务等。(自主创新) |  |  | 2022-10-01
| 配合 任务 （24条） | 一、打造全国最优政务环境。（10条） | （一）政务服务（2条） | 1. 以“一网通办”为目标，实现涉企便民事项在一体化政务服务平台上全程网办，推进政务服务进一步向“蒙速办”移动端延伸，让市场主体和群众办事更便利、不求人。（对标北京） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市政务服务局，市大数据中心等市直各有关部门
|  |  |  | 3.持续推进电子证照、电子印章、电子档案跨部门、跨层级、跨区域应用，全面覆盖党政机关签发的高频证件、执（牌）照、证明文件、批文、鉴定报告，支撑高频政务事项全区“一网通办”。（对标深圳） |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市政务服务局，市大数据中心、市直各有关部门
|  |  | （三）办理建筑许可（4条） | 61.加快编制完成市、旗区两级国土空间规划,同步完成 国土空间基础信息平台建设,将空间规划成果数据纳入国土空间 规划 “一张蓝图”,进一步完善 “一张蓝图”数据基础,健全各 部门共同使用的多规合一项目策划生成机制。(对标杭州) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市自然资源局，市大数据中心等市工改领导小组各成员单位,各旗区
|  |  |  | 62.推动项目策划、多规合一业务协同平台功能完全实现。 (对标杭州) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市发改委、市生态环境局、市住建局、市交通 局、市水利局、市文旅局、市能源局、市林草局、市政务服务局、市大数据中心,各旗区
|  |  |  | 69.在多规合一业务协同平台增加智慧选址功能。(对标厦门) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市发改委、市生态环境局、市住建局、市交通 局、市水利局、市文旅局、市能源局、市林草局、市政务服务局、市大数据中心,各旗区
|  |  |  | 77.应用工程建设项目审批管理系统,实现工程建设项目 从立项到竣工验收和公共设施接入服务全流程审批服务事项全部 线上办理,统一入口、统一申报、流程分类、统一出件,实现房 屋建筑和市政基础设施工程项目全覆盖、审批全流程、数据全归 集、结果全共享。(对标杭州) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市住建局，市大数据中心等市工改领导小组各成员单位
|  |  | （四）登记财产（4条） | 92.拓展 “互联网+不动产登记”服务范围,推动不动产 抵押贷款和登记业务协同办理,实现商品房预售、抵押涉及的预 告登记、不动产抵押登记、不动产登记资料查询事项网上办理。(对标杭州) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市公安局、市住建局、市政务服务局、市大数据 中心、人民银行鄂尔多斯市中心支行、鄂尔多斯银保监分局
|  |  |  | 94.积极推进信息共享集成。接入自治区 “一窗受理平 台”,获取公安、市场监管、民政等部门的数据,通过实施数据 共享,努力实现 “数据多跑路,群众少跑腿”。(对标北京) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市委编办、市法院、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市住建局、市卫健委、市市场监管局、市大数据中心、市税务局、鄂尔多斯银保监分局
|  |  |  | 96.积极推广应用大数据、人脸识别技术,逐步实现转移 登记 “刷脸办”,加快 PC 端、移动端不动产登记网上申请平台 建设,努力实现 “全城通办”“不见面审批”“一趟不用跑”。(对 标天津 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市公安局、市大数据中心
|  |  |  | 99.自助查询服务实现 “24小时办”,全市所有登记大厅 全部部署自助查询设备,加强不动产登记信息与公安部门数据信 息共享建设,实现查询结果共享。(对标杭州) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市自然资源局，市公安局、市大数据中心
|  | 二、打造全国最优市场环境。（4条） | （六）获得信贷（2条） | 137.推广电子营业执照和电子印章在银行等金融机构共享应用，进一步优化账户开立工作流程，探索企业银行结算账户开立、变更、撤销全流程“无纸化”，实现企业在商业银行账户档案资料线上传递。人行鄂尔多斯市中心支行开发上线账户管理核查系统。（对标北京） |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市政府金融办，市市场监管局、市政务服务局、市大数据中心、人民银行鄂尔多斯市中心支行、各金融机构
|  |  |  | 138.围绕全市18个重点产业链和 “四个千亿”目标,在 3月底前建立产业链 “牵头行”、工业园区 “主办行”制度,精 准支持重点产业发展、重大项目建设。(对标苏州) |  |  | 2022-03-01 |  |  | 市政府金融办，市委组织部、市发改委、市科技局、市工信局、市农牧局、市商务局、市文旅局、市卫健委、市能源局、市大数据中心、鄂尔多斯高新技术产业开发区、鄂尔多斯空港物流园 区,各旗区
|  |  | （八）招标投标（1条） | 175.实现交易信息互联互通。向上完成与内蒙古自治区公共资源交易服务平台的互联，向下与旗区交易平台实现“一网运行”一体化管理。横向与信用中国（鄂尔多斯）、投资项目在线审批监管平台（鄂尔多斯）、鄂尔多斯市公共信息平台联通。（对标厦门） |  |  | 2022-11-01 |  |  | 市公共资源交易中心，市发改委、市政务服务局、市大数据中心
|  |  | （十一）获得电力（1条） | 255.通过政务数据共享交换平台，强化部门联动。建立“获得电力”与“开办企业”“建筑许可”“财产登记”等指标联动互通机制，加强部门横向协调、市区纵向联动，持续全面优化提升营商环境。（对标上海） |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市政务服务局，市自然资源局、市住建局、市大数据中心、鄂尔多斯供电公司、薛家湾供电公司
|  | 三、打造全国最优法治环境。（5条） | （十五）市场监管（2条） | 308.建立数字智能监管平台，将市场主体的行政检查、行政处罚、行政强制、司法判决、违法失信、“双随机、一公开”抽查检查、投诉举报、第三方平台等信息纳入自治区“互联网+监管”系统，形成各类监管数据库动态更新提高数据质量，满足数据上报、共享、分析等需求。（自主创新） |  |  | 2022-09-01 |  |  | 市政务服务局，市大数据中心等市直各有关部门,各旗区
|  |  |  | 309.应用大数据、人工智能等现代信息技术，对市场主体进行综合分析，及时发现违法违规线索和潜在风险隐患，大力推行非现场监管方式，对工地扬尘、危险化学品、环境空气质量、餐厅厨房、电梯等重点领域进行全过程、全流程智慧监控。（对标南京） |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市政务服务局，市大数据中心等市直各有关部门,各旗区
|  |  | （十六）劳动力市场监管（2条） | 330.开展人力资源和社会保障政务服务标准化建设工作, 进一步提升就业、社保、劳动关系服务等质量和水平。 (对标上海) |  |  | 2022-07-01 |  |  | 市人社局，市政务服务局、市大数据中心
|  |  |  | 334.开展和谐劳动关系企业正向激励,建立电子劳动合同 签署平台,为和谐劳动关系企业开展免费提供电子劳动合同试点 工作。(对标北京) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市人社局，市大数据中心
|  |  | （十七）执行合同（1条） | 345.建立送达信息共享的府院联动机制。(自主创新) |  |  | 2022-05-01 |  |  | 市法院，市政务服务局、市大数据中心
|  | 四、打造全国最优社会环境。（5条） | （二十）包容普惠创新（4条） | 418.依托 《数字鄂尔多斯发展规划 (2019-2025 年)》, 全面推进数字政府建设、数字化治理及数据共享工作。 (自主创新) |  |  | 持续推进 |  |  | 市委网信办，市大数据中心
|  |  |  | 454.参与呼包鄂乌文化旅游信息平台建设和整合,实现区域文化旅游资源和信息共享。(自主创新) |  |  | 2022-12-01 |  |  | 市文旅局，市大数据中心,各旗区
|  |  |  | 467.进一步完善鄂尔多斯市全民健康信息平台功能,扩大 平台与全市各级、各类公共卫生机构信息系统链接数量与范围, 实现互联互通、资源共享,建立健全电子病历、健康档案和全员 人口数据库,实现区域信息共享。(自主创新) |  |  | 2022-08-01 |  |  | 市卫健委，市发改委、市财政局、市医保局、市大数据中心
|  |  |  | 468.重点推广 “互联网+医疗”服务,积极开展预约诊疗、远程医疗等新型服务模式。(自主创新) |  |  | 2022-10-01 |  |  | 市卫健委，市发改委、市财政局、市医保局、市大数据中心
|  |  | （二十一）政务诚信和商务诚信（1条） | 494.探索推动政务应用信息协同工作,在行政审批、政策 兑现、监管执法等领域,对信用主体实行分级分类管理,执法监 管分类差异化开展。(自主创新) |  |  | 2023-12-01 |  |  | 市发改委，市司法局、市市场监管局、市政务服务局、市大数据中心等市直各有关部门
★配合任务标红为牵头单位。