## Sheet1
乌审旗2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况汇总表
序号 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设任务 | 绩效目标 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 项目状态 | 规划年度 | 联农带农机制 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 具体完工内容
1 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗图克镇图呼勒岱嘎查集体经济建设项目 | 购买500只细毛羊（每只2000元） | 该项目的实施，使农牧户实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的牧户自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+企业+农牧户”的产业发展模式，带动代养户10户，嘎查村集体经济收预计收益达7.5万元。 | 乌审旗 | 100 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，代养的牧户每年每只羊给嘎查交150元，每户50只羊交7500元，基础母羊归嘎查所有，这使嘎查集体经济收入每年达到7.5万元嘎查再给低收入家庭每年2只羊，连续扶持5年。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220424 | 20220520 | 购买500只细毛羊（每只2000元）
2 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗图克镇陶报嘎查养殖项目 | 建设18个羊棚，每处羊棚60平米，补助2万，自筹4千。建设15个草棚，每棚100平米 | 申请建设18处羊棚、15处草棚，为农牧户提供种养殖业便利并实现农牧民增收。建设棚圈的户子每年给嘎查交1只羊羔，连续交2年，除去2个低收入家庭，嘎查两年共收62只羊，嘎查用此来壮大集体经济并扶持脱贫户防返贫。 | 乌审旗 | 103 | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 建设棚圈的牧户每户每年给嘎查交1只羊羔，连续交2年，嘎查用此来壮大集体经济并用给两个低收入家庭每年2只羊羔，连续给2年。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 建设18个羊棚，每处羊棚60平米，补助2万，自筹4千。建设15个草棚，每棚100平米
3 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗嘎鲁图镇萨如努图嘎查草棚建设项目 | 建设160平方米的草棚10处，每个棚补4.5万，自筹1.9万元 | 该项目的实施，可改善农牧户饲草料储存条件，降低饲草料储存环节变质、浪费，从而降低成本提高收入。 | 乌审旗 | 64 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 建设草棚的牧户，连续3年每年给嘎查交一只羊，嘎查再把羊代养到低收入家庭，产的羊羔归牧户，基础母羊归嘎查。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 建设160平方米的草棚10处，每个棚补4.5万，自筹1.9万元
4 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗苏力德苏木沙尔利格嘎查购买颗粒机项目 | 购买颗粒机一台 | 该项目的实施，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，一是可稳定提供就业岗位4人以上；二是嘎查村集体经济收预计收益达5万元。 | 乌审旗 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入达到5万元，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查劳动力4人务工就业，三是服务低收入家庭时只收成本费。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220424 | 20220520 | 购买颗粒机一台
5 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗巴音希利嘎查少数民族特色村寨建设项目 | 1.村史馆布展及氛围打造。2.非物质文化遗产传承教育馆布展及氛围打造。3.现代特色马拉沁艾力户群蒙古包建设及配套设施。 | 该项目的实施，把少数民族特色村寨保护与发展工作同乡村振兴和生态文明建设相结合，把特色村寨建设成助推全镇及全旗经济社会发展的重要平台。积极加入全旗的乡村旅游计划，进一步提高嘎查集体经济收入。 | 乌审旗 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，解决部分困难户、低收入家庭赚钱难、找工作难等实际问题。有利润后，从利润中拿出2%扶持孤寡老人、大病户及困难大学生等。初步给困难户提供就业岗位。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 1.村史馆布展及氛围打造。2.非物质文化遗产传承教育馆布展及氛围打造。3.现代特色马拉沁艾力户群蒙古包建设及配套设施。
6 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗巴音高勒嘎查矿泉水厂扩建库房及改造车间项目 | 1、扩建库房750㎡ 2、改造车间 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+企业＋农牧户”的利益联结机制构建，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力、充满文化的集体经济自我发展机制，不断提高嘎查集体经济收入，满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。 | 乌审旗 | 100 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 嘎查把矿泉水厂承包给企业，收回的承包费归嘎查集体经济收益，拿出一部分给嘎查所有人交医疗保险（每人160元）。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 1、扩建库房750㎡ 2、改造车间
7 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗巴音陶勒盖嘎查新建草棚项目 | 10户新建160平方米草棚每个棚补4.5万，自筹1.9万 | 该项目的实施，实现了通过建设标准化的草棚，经科学养殖和繁育，实现养殖产业与种植产业互相促进协调可持续发展，带动农牧民及贫困户致富增收。 | 乌审旗 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 建设草棚的牧户，每两年给嘎查交一只羊羔，两年10只羊羔，连续交两次，交回来的羊羔算嘎查集体经济收入，嘎查再连续两年给2个低收入家庭每户2只羊羔。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 10户新建160平方米草棚每个棚补4.5万，自筹1.9万
8 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_2022年乌审旗无定河镇毛布拉格村养殖项目（种植业） | 建设80㎡的18个羊棚，每个棚补2万元，牧户自筹1.2万 | 该项目的实施，可改善农牧户饲草料储存条件，降低饲草料储存环节变质、浪费，从而降低成本提高收入。 | 乌审旗 | 57.6 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 给两个大病户建设草棚，直接受益。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220425 | 20220901 | 建设80㎡的18个羊棚，每个棚补2万元，牧户自筹1.2万
9 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_无定河镇小石砭村购买农机项目 | 购买牧神牌四驱收割机1台 | 计划购买农机器具，一是自己扩大种养殖规模，二是免费或成本价为当地老百姓提供服务。 | 小石砭村 | 38 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+合作社+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也增加村集体经济收入，更激发嘎查农牧户的内生动力，一是每年给嘎查交15000元集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查劳动力3户6人务工就业。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220617 | 20220710 | 购买牧神牌四驱收割机1台
10 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_塔来乌素嘎查购买农机项目 | 购买804拖拉机一台、440翻转犁一套、青储收割机一台、撒粪机一台、撒肥机一台、播种机一台 | 该项目实施，为嘎查缺少劳动能力的户子和脱贫户农牧业生产提供保障，减少农牧民投资成本同时为嘎查集体经济增加一定收入。 | 塔来乌素嘎查 | 34 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 按照党支部+嘎查集体+农牧户+合作社的利益联结机制构建，由萨如拉塔拉农机专业合作社管理使用，此合作社每年给嘎查交15000元，按照成本价为本嘎查农牧民提供耕种收等服务。农闲时间还可以为周边嘎查农牧民提供耕种收服务，增加嘎查集体经济收入。提供就业岗位2人以上 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220617 | 20220710 | 购买804拖拉机一台、440翻转犁一套、青储收割机一台、撒粪机一台、撒肥机一台、播种机一台
11 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_嘎鲁图镇斯布扣嘎查草棚建设项目 | 建设草棚13处（每棚补助4万） | 该项目的实施，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，为嘎查村集体经济收预计收益达1.9万元。 | 斯布扣嘎查 | 78 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，建设草棚的13户，连续三年每年给嘎查交一只羊，嘎查拿出一部分来扶持困难群众，预计村集体经济收入达到1.9万元，更激发嘎查农牧户的内生动力，集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220617 | 20221010 | 建设草棚13处（每棚补助4万）
12 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_达汉庙嘎查购买东弗里生基础母羊项目 | 购买50只进口基础绵羊 | 计划购买购买进口基础绵羊，一是自己扩大养殖规模，二是通过发展养殖促进增收。 | 达汉庙嘎查 | 35 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，购买50只东弗里生基础母羊，每年接70--150只羊羔，母羊羔放到困难户2-3年，嘎查三年从5只母羊收回一只羊，这不仅提高集体经济收入，还可以扩大我嘎查养殖规模。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220617 | 20220710 | 购买50只进口基础绵羊
13 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_乌审旗百草园建设项目 | 建设340㎡晾药棚，药材种植150亩及相关配套设施 | 该项目的实施，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，为现代农业与蒙医药产业发展提供坚实基础，利用进一步提升产业经济效益。吸纳嘎查牧民务工就业，百草园道地药材与乡村振兴有效链接，增加村集体收入。 | 陶尔庙嘎查 | 150 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+合作社+农牧户”的利益联结机制构建，在夯实党的基层组织战斗堡垒的同时也使村集体经济收入达到5万元，一是集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障，二是解决我嘎查劳动力3人以上务工就业。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220624 | 20220627 | 建设340㎡晾药棚，药材种植150亩及相关配套设施
14 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_乌审旗苏力德苏木通史嘎查棚圈建设项目 | 新建5处160㎡草棚 | 该项目的实施，可改善农牧户饲草料储存条件，降低饲草料储存环节变质、浪费，从而降低成本提高收入。 | 通史嘎查 | 32 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 2022 | 项目建设可改善农牧户饲草料储存条件，降低饲草料储存环节变质、浪费，从而降低成本提高收入。建设草棚的5户连续三年每年给嘎查交一只羊，以此来增加嘎查集体经济收入，嘎查拿出一部分来扶持困难群众。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗苏力德苏木通史嘎查 | 20220617 | 20220909 | 新建5处160㎡草棚
15 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_朝岱嘎查玉米烘干及压片厂购买设备补助项目 | 购买玉米烘干及压片设备 | 项目的实施，既符合乡村振兴发展战略实施落地，又可充分利用现有农作物资源优势，将资源优势转化为经济效益，为当地农牧民降支增收开辟新的路径。 | 朝岱嘎查 | 150 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 此项目的运行每年可增加集体经济收入10万元左右，而且为当地现代农牧业产业园建设提供饲料保障，另一方面增加农牧户玉米销售途径稳定价格，同时也可减少农牧户养殖生产饲用成本。给生活困难户免费加工5-10吨，每户受益1000--2000元左右。 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220617 | 20220710 | 购买玉米烘干及压片设备
16 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_陶利嘎查购买农机项目 | 购买大型拖拉机一台，打捆机一台 | 该项目的实施，能够保障我嘎查细毛羊养殖户及其他牧民经及净收入的稳定增长，嘎查集体经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础。每年不仅能增长嘎查集体经济收入10000元，也能够为我嘎查鄂尔多斯细毛羊养殖户提供更加有利的保障从而提高牧民时收入。 | 陶利嘎查 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 完工 | 2022 | 项目建设充分发挥嘎查集体经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础。每年不仅能增长嘎查集体经济收入10000元，嘎查拿出一部分来扶持困难群众。也能够为我嘎查鄂尔多斯细毛羊养殖户提供更加有利的保障从而提高牧民时收入。 | 乌审旗民族事务委员会 | 陶利嘎查 | 20220617 | 20220710 | 购买大型拖拉机一台，打捆机一台
17 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_黄陶勒盖嘎查集体经济棚圈项目 | 新建15处60㎡羊棚 | 该项目的实施，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式， | 黄陶勒盖嘎查 | 36 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“党支部+村集体+农牧户”的利益联结机制构建，建设羊棚的15户每户三年共给嘎查交2只基础母羊，以此来提高嘎查集体经济收入。嘎查3年内给监测户2只基础母羊，嘎查给监测户。 | 乌审旗民族事务委员会 | 黄陶勒盖嘎查 | 20220617 | 20221010 | 新建15处60㎡羊棚
18 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_乌审召镇布日都嘎查新建羊棚项目 | 新建18处60㎡羊棚 | 该项目的实施，使全嘎查经济实力进一步增强，形成良好的经济发展基础，建立充满活力的集体经济自我发展机制，不断满足嘎查基层建设、服务和管理的支出需要。按照“村集体+农牧户”的产业发展模式，嘎查村集体经济收预计收益增加。 | 布日都嘎查 | 43.2 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现了“村集体+农牧户”的利益联结机制构建，建设棚圈的18户，每户给嘎查一次性交3只羊羔，共54只羊羔，嘎查再将54只羊羔代养到2个困难户中，第二年开始代养的两户每年给嘎查交一万元的资金或者同等价的羊羔。在夯实嘎查经济发展产业链的同时也使村集体经济收入增加，更激发嘎查农牧户的动力，集体收入的增加将更有力的为农牧户生产发展提供保障。 | 乌审旗民族事务委员会 | 布日都嘎查 | 20220617 | 20220909 | 新建18处60㎡羊棚
19 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_巴音陶勒盖嘎查养牛项目 | 建设牛棚1200㎡、草棚800㎡ | 该项目的实施，发展草原红牛产业、带动全村养殖产业、推动特色产业发展 | 巴音陶勒盖嘎查 | 68 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 完工 | 2022 | 该项目的实施，实现科学养殖、的同时也能增加嘎查集体经济收入，棚圈使用者每年给嘎查交一头牛，相当于折合人民币一万五六，连续交三年。嘎查再拿出一部分扶持困难户。 | 乌审旗民族事务委员会 | 巴音陶勒盖嘎查 | 20220710 | 20221010 | 建设牛棚1200㎡、草棚800㎡
20 | 乌审旗 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗_产业项目_乌审旗病死畜禽无害化处理体系建设项目 | 在全旗各苏木镇建设病死畜禽无害化处理点的场地，每个场地面积150平米，冷库基础硬化面积30平米。 无定河镇9处、嘎鲁图镇8处、苏力德苏木10处、图克镇8处、乌审召镇6处，共47处。 | 项目建成后，建成覆盖全旗饲养、屠宰、经营、运输等环节的病死畜禽和病害动物产品无害化处理体系，集中收集和处理病死畜禽尸体和病害动物产品，实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标，降低动物疫病和人畜共患病传播和污染环境风险。 | 乌审旗 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 0 | 79.9 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 项目建成后，建成覆盖全旗饲养、屠宰、经营、运输等环节的病死畜禽和病害动物产品无害化处理体系，广大养殖者、经营者参与。 | 农牧局 | 疫控中心 | 20221128 | 20221130 | 在全旗各苏木镇建设病死畜禽无害化处理点的场地，每个场地面积150平米，冷库基础硬化面积30平米。 无定河镇9处、嘎鲁图镇8处、苏力德苏木10处、图克镇8处、乌审召镇6处，共47处。
21 | 乌审旗 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 乌审旗_生活条件改善_乌审旗无定河镇王窑湾村四社2022年供水保障工程 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网PE110管（0.8Mpa)3766m,入户PE32管（1.6Mpa)26000m，新建检查井21座，架设低压线路500m，安装30kw变压器1台,配套附属设施等 | 通过实施此项目受益户的饮水得到了保障，提高了项目区受益户生活质量，提高了当地的经济发展 | 乌审旗 | 104.08 | 83 | 83 | 0 | 83 | 0 | 67 | 16 | 0 | 完工 | 2022 | 解决项目区受益人口供水保障水平，提高生活质量 | 乌审旗水利局 | 乌审旗水利局 | 20220819 | 20221114 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网PE110管（0.8Mpa)3766m,入户PE32管（1.6Mpa)26000m，新建检查井21座，架设低压线路500m，安装30kw变压器1台,配套附属设施等
22 | 乌审旗 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 乌审旗_生活条件改善_乌审旗无定河镇王窑湾村七社2022年供水保障工程 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网PE160管（0.8Mpa)97m,PE110管（0.8Mpa)8085m,PE90管（0.8Mpa)1594m,PE50管（0.8Mpa)823m,入户PE32管（1.6Mpa)49600m，新建检查井29座，配套附属设施等 | 通过实施此项目受益户的饮水得到了保障，提高了项目区受益户生活质量，提高了当地的经济发展 | 乌审旗 | 150 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 95 | 22 | 0 | 完工 | 2022 | 解决项目区受益人口饮水安全，提高生活质量 | 乌审旗水利局 | 乌审旗水利局 | 20220819 | 20221112 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网PE160管（0.8Mpa)97m,PE110管（0.8Mpa)8085m,PE90管（0.8Mpa)1594m,PE50管（0.8Mpa)823m,入户PE32管（1.6Mpa)49600m，新建检查井29座，配套附属设施等
23 | 乌审旗 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 乌审旗_生活条件改善_乌审旗图克镇乌兰什巴台村2022年供水保障工程 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网2360m,安装水表200块，新建检查井54座，排水井1座，配套附属设施等 | 通过实施此项目受益户的饮水得到了保障，提高了项目区受益户生活质量，提高了当地的经济发展 | 乌审旗 | 68.97 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 完工 | 2022 | 改善农牧民生活质量 | 乌审旗水利局 | 乌审旗水利局 | 20221011 | 20221123 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，铺设配水管网2360m,安装水表200块，新建检查井54座，排水井1座，配套附属设施等
24 | 乌审旗 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 乌审旗_生活条件改善_乌审旗乌兰陶勒盖镇前进村移民区2022年供水保障工程 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，安装水表30块，铺设配水管网1505m,入户PE25管1500m，预制混凝土检查井14座，配套附属设施等 | 通过实施此项目受益户的饮水得到了保障，提高了项目区受益户生活质量，提高了当地的经济发展 | 乌审旗 | 45.8 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 完工 | 2022 | 提高农牧民生活质量 | 乌审旗水利局 | 乌审旗水利局 | 20221011 | 20221121 | 新建机电井1眼，配套潜水泵1台，安装变频设备1套，新建管理房12.25m2一座，安装水表30块，铺设配水管网1505m,入户PE25管1500m，预制混凝土检查井14座，配套附属设施等
25 | 乌审旗 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 乌审旗_教育扶贫_乌审旗2022年教育资助项目 | 教育扶贫资金项目对脱贫户学生给予补助，其中幼儿园阶段每年资助保育费3000元；小学、初中阶段每年资助伙食费2000元；高中阶段每年资助伙食费3000元。 | 教育扶贫资金项目对幼儿园-高中阶段贫困家庭学生给予补助，确保对有子女上学的贫困户通过助学扶智帮助脱贫。 | 乌审旗 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 完工 | 2022 | 教育扶贫资金项目对脱贫户学生给予补助，其中幼儿园阶段每年资助保育费3000元；小学、初中阶段每年资助伙食费2000元；高中阶段每年资助伙食费3000元。 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 乌审旗教体局 | 20220308 | 20220512 | 教育扶贫资金项目对脱贫户学生给予补助，其中幼儿园阶段每年资助保育费3000元；小学、初中阶段每年资助伙食费2000元；高中阶段每年资助伙食费3000元。
26 | 乌审旗 |  | 巩固三保障成果 | 健康 | 接受医疗救助 | 乌审旗_健康扶贫_2022年健康帮扶项目 | 为全旗农牧户购买防贫保险基金，对全旗农村牧区户籍、因病、因意外、因灾、因学等客观原因所导致家庭人均年收入低于我旗上年度农村牧区常住人口人均可支配收入50%的人口实施救助。 为脱贫人口代缴合作医疗保险 脱贫人口发生的门诊费用、住院费用经相关部门报销分别未达到80%和90%的部分用其资金给予医疗二次救助。 | 为建档立卡贫困人口代缴医疗保险，对因病致贫的贫困户通过健康扶贫政策进行帮扶措施助力脱贫 | 乌审旗 | 51.484 | 51.484 | 51.484 | 0 | 51.484 | 0 | 0 | 0 | 51.484 | 完工 | 2022 | 为全旗农牧户购买防贫保险基金，对全旗农村牧区户籍、因病、因意外、因灾、因学等客观原因所导致家庭人均年收入低于我旗上年度农村牧区常住人口人均可支配收入50%的人口实施救助 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 乌审旗医保局 | 20220103 | 20221013 | 为全旗农牧户购买防贫保险基金，对全旗农村牧区户籍、因病、因意外、因灾、因学等客观原因所导致家庭人均年收入低于我旗上年度农村牧区常住人口人均可支配收入50%的人口实施救助。 为脱贫人口代缴合作医疗保险 脱贫人口发生的门诊费用、住院费用经相关部门报销分别未达到80%和90%的部分用其资金给予医疗二次救助。
27 | 乌审旗 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 参加城乡居民基本养老保险 | 乌审旗_综合保障性扶贫_乌审旗2022年养老保险项目 | 给予脱贫人口养老保险缴费补贴，逐步提高养老保障标准和水平，引导贫困人口积极参加城乡居民基本养老保险，对脱贫人口给予缴费补贴。其中，参城乡居民养老保险缴费高于1500元的(含)，按照每人每年给予1000元补贴；缴费低于1500元，高于500元(含)的，按照每人每年给予400元补贴。 | 引导贫困人口积极参加养老保险，做到应保尽保，逐步提升城乡居民基本养老保险待遇水平。强化城乡居民养老保险激励机制，鼓励城乡居民早缴费、选适中档，有效防止因年老陷入贫困。 | 乌审旗 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 予脱贫人口养老保险缴费补贴，逐步提高养老保障标准和水平，引导贫困人口积极参加城乡居民基本养老保险，对脱贫人口给予缴费补贴。其中，参城乡居民养老保险缴费高于1500元的(含)，按照每人每年给予1000元补贴；缴费低于1500元，高于500元(含)的，按照每人每年给予400元补贴。 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 20220308 | 20221215 | 给予脱贫人口养老保险缴费补贴，逐步提高养老保障标准和水平，引导贫困人口积极参加城乡居民基本养老保险，对脱贫人口给予缴费补贴。其中，参城乡居民养老保险缴费高于1500元的(含)，按照每人每年给予1000元补贴；缴费低于1500元，高于500元(含)的，按照每人每年给予400元补贴。
28 | 乌审旗 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乌审旗_项目管理费_项目管理费 |  |  | 乌审旗 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 完工 | 2022 | 下乡旅差 | 乌审旗民族事务委员会 | 乌审旗民族事务委员会 | 20220303 | 20221212
29 | 乌审旗 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 乌审旗_项目管理费_项目管理费_项目管理费(乡村） |  |  | 乌审旗 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 完工 | 2022 | 差旅费 | 乡村振兴统筹发展中心 | 乌审旗 | 20220328 | 20221207
30 | 乌审旗 | 嘎鲁图镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-嘎鲁图镇_产业发展_生产项目_2022年沙如勒努图克嘎查奶牛养殖场建设项目（养殖业） | 引进优质奶牛32头 | （一）经济效益。项目建成后，奶牛养殖场日产奶量达1.14吨以上，年产值达273.6万元。带动嘎查集体经济收入增收50万元以上。 （二）社会效益。本项目的实施可带动将带动脱贫人口及低收入群体增收。同时促进内乳产业加快向集约化经营方向发展。项目建设对于改善畜种结构、促进本区域畜牧业生产效益提高，以及生产方式的转变具有示范作用。该项目的实施，可向当地收购大量的农作物秸杆，大大提高农作物秸杆的利用价值，增加了农民的收入，同时降低了焚烧农作物秸杆对空气造成的污染。 | 萨如努图嘎查 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 其他 | 沙如勒努图克嘎查 | 沙如勒努图克嘎查 | 20220929 | 20221207 | 引进优质奶牛32头
31 | 乌审旗 | 嘎鲁图镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌审旗-嘎鲁图镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年木都柴达木村社道路（砂石路）修建项目 | 将木都柴达木村涉及一社、三社、四社、五社、六社的五条村社自然路修建为砂石路，总长11公里，其中：一社2公里、三社和四社5公里、五社1.5公里、六社2.5公里。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 3.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 木都柴达木村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 完工 | 2022 | 其他 | 木都柴达木村 | 木都柴达木村 | 20221209 | 20221225 | 将木都柴达木村涉及一社、三社、四社、五社、六社的五条村社自然路修建为砂石路，总长11公里，其中：一社2公里、三社和四社5公里、五社1.5公里、六社2.5公里。
32 | 乌审旗 | 乌审召镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-乌审召镇_产业项目_2022年巴嘎淖尔村三万只肉羊标准化养殖项目（养殖业） | 项目总占地面积120亩，建筑面积19980平方米，其中二期2座现代化羊舍3200平方米、综合服务厅488平方米（包括种子基因库、产品展示大厅、羊产业交易厅、饲草料交易厅、员工宿舍、消毒检疫室等配套设备）。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 4.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 巴嘎淖尔村 | 1500 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 通过标准化建设三万只羊项目，形成“羊”产业联合体与大市场形成订单，建成后可每天出售100只羊，村集体经济可逐年实现30万、70万、150万收入；同时可为村常住养殖户每年纯收入增加3.8万元，外出入股户可以增加2万元，残疾人、大病户等重点人群每年可增加收入1.5万元，从而全面增产增收致富。 | 乌审召镇人民政府 | 巴嘎淖尔村 | 20220201 | 20221216 | 项目总占地面积120亩，建筑面积19980平方米，其中二期2座现代化羊舍3200平方米、综合服务厅488平方米（包括种子基因库、产品展示大厅、羊产业交易厅、饲草料交易厅、员工宿舍、消毒检疫室等配套设备）。
33 | 乌审旗 | 乌兰陶勒盖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-乌兰陶勒盖镇_产业项目_鄂尔多斯细毛羊产业一体化项目（养殖业） | 草库、机械库、消毒室、监控室、兽医室、饲喂设备、羊毛库及附属工程等 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 5.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 巴音希利嘎查 | 200 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 完工 | 2022 | 1.优先吸纳低收入家庭务工就业，以支付工资的形式带动低收入家庭增收，2.与周边农牧民（优先考虑低收入家庭）签订饲草料原料订购协议，按照高于市场价格的标准收购，带动农牧民增收。 | 乌兰陶勒盖镇政府 | 巴音希利嘎查 | 20220506 | 20221220 | 草库、机械库、消毒室、监控室、兽医室、饲喂设备、羊毛库及附属工程等
34 | 乌审旗 | 乌兰陶勒盖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-乌兰陶勒盖镇_产业项目_巴音高勒嘎查草原红牛改良繁殖基地建设项目 | 新建一处1000平米标准化养牛棚，购买16头黑安格斯牛 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 6.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 巴音高勒嘎查 | 150 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 完工 | 2022 | 年利润在50万元以上，项目涉及生活困难户16户41人，人均增加收入1000元左右。 | 乌兰陶勒盖镇人民政府 | 乌兰陶勒盖镇 | 20220310 | 20221117 | 新建一处1000平米标准化养牛棚，购买16头黑安格斯牛
35 | 乌审旗 | 乌兰陶勒盖镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乌审旗-乌兰陶勒盖镇_村基础设施_乌兰陶勒盖镇乡村道路建设 | 修缮全镇范围内32条乡村道路220公里、拓宽路面1.6米。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 7.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 乌兰陶勒盖镇 | 308 | 303 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 完工 | 2022 | 修缮后全镇8个嘎查村、社区3476户8848农牧民受益。 | 乌兰陶勒盖镇 | 乌兰陶勒盖镇 | 20220410 | 20221114 | 修缮全镇范围内32条乡村道路220公里、拓宽路面1.6米。
36 | 乌审旗 | 无定河镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-无定河镇_产业项目_堵嘎尔湾村玉米芯加工项目（加工业） | 购置设备30万元，建设生产厂房800平米花费40万元 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 8.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 堵嘎尔湾村 | 120 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 可为堵嘎尔湾村脱贫户提供倾斜服务，带动产业发展 | 堵嘎尔湾村民委员会 | 堵嘎尔湾村民委员会 | 20220722 | 20221105 | 购置设备30万元，建设生产厂房800平米花费40万元
37 | 乌审旗 | 无定河镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-无定河镇_产业发展_生产项目_2022年无定河村推进黄河流域生态保护和高质量发展蔬菜育苗基地项目（种植） | 新建蔬菜育苗大棚14栋，大棚长66米，宽10米，高3.5米，每栋660平方米，项目总占地约20亩左右。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 9.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 无定河村 | 49.5 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 项目完成后，可为种植户节约成本每亩800元左右，大棚建设期和育苗期可雇佣有劳动力的脱贫户，增加农户可支配收入。 | 无定河村民委员会 | 无定河村民委员会 | 20220324 | 20221201 | 新建蔬菜育苗大棚14栋，大棚长66米，宽10米，高3.5米，每栋660平方米，项目总占地约20亩左右。
38 | 乌审旗 | 无定河镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 乌审旗-无定河镇_村基础设施_无定河镇生活垃圾无害化处理工程 | 在排子湾厂区新建门房52㎡、渗流液处理车间240㎡，购买配套设备一套，地泵一套；在河南厂区新建门房34㎡、购置地泵1套。两处厂区防尘网900米。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 10.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 无定河镇 | 2064.03 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 提高村民生活质量，提升幸福指数 | 无定河镇人民政府 | 无定河镇人民政府 | 20220301 | 20220731 | 在排子湾厂区新建门房52㎡、渗流液处理车间240㎡，购买配套设备一套，地泵一套；在河南厂区新建门房34㎡、购置地泵1套。两处厂区防尘网900米。
39 | 乌审旗 | 无定河镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 乌审旗-无定河镇_村基础设施_无定河镇生活污水处理工程 | 建设2.45万立方米中水池 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 11.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 无定河镇 | 1186.11 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 提高村民生活质量，提升幸福指数 | 无定河镇人民政府 | 无定河镇人民政府 | 20220401 | 20220720 | 建设2.45万立方米中水池
40 | 乌审旗 | 无定河镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 乌审旗-无定河镇_产业项目_受灾脱贫人口和监测对象产业帮扶项目 | 为无定河镇收入下降比较明显和收入不稳定的脱贫户及监测户给予生产经营性补贴等其他帮扶措施，减少种养成本，促进脱贫人口和监测对象持续稳定增收。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 12.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 无定河镇 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 通过为收入下降比较明显和收入不稳定的脱贫户及监测户给予生产经营性补贴等其他帮扶措施，可以降低农户的生产成本，保证农户稳定增收，实现脱贫人口收入增长“两高于”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 乡村振兴办 | 无定河镇 | 20220819 | 20221114 | 为无定河镇收入下降比较明显和收入不稳定的脱贫户及监测户给予生产经营性补贴等其他帮扶措施，减少种养成本，促进脱贫人口和监测对象持续稳定增收。
41 | 乌审旗 | 图克镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-图克镇_产业项目_2022年黄陶勒盖嘎查引进优质肉牛项目（养殖业） | 引进优质肉牛200头。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 13.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 黄陶勒盖嘎查 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 完工 | 2022 | 一是增加脱贫户就业人数 二是嘎查从收益中提取10%用于脱贫户的各类资助。 | 图克镇 | 黄陶勒盖嘎查 | 20220601 | 20220801 | 引进优质肉牛200头。
42 | 乌审旗 | 图克镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-图克镇_产业项目_2022年图克镇锚杆厂项目（制造业） | 总占地45亩，建筑面积6000平方米，新建锚杆、锚索、托盘等矿用支护材料生产线及相关配套设施建设 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 14.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 图克镇 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 完工 | 2022 | 一是为贫困人口增加就业岗位；二是村集体从所获得的收入中提取部分资金用于贫困人口的扶助。 | 图克镇 | 黄陶勒盖嘎查 | 20220601 | 20220801 | 总占地45亩，建筑面积6000平方米，新建锚杆、锚索、托盘等矿用支护材料生产线及相关配套设施建设
43 | 乌审旗 | 图克镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-图克镇_产业项目_2022年陶报嘎查购买机械项目（服务业） | 型号50装载机、清扫路车1台 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 15.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 陶报嘎查 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 完工 | 2022 | 一是，为贫困户、困难户低价秋收。二是，嘎查从收益中提取10%用于脱贫户的各类资助 | 图克镇 | 陶报嘎查 | 20220601 | 20220930 | 型号50装载机、清扫路车1台
44 | 乌审旗 | 图克镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-图克镇_产业项目_2022年达汉庙嘎查互助发展资金（加工业） | 以资金注资形式，入注乌兰什巴台手套厂 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 16.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 达汉庙嘎查 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 完工 | 2022 | 一是为贫困人口增加就业岗位；二是村集体从所获得的收入中提取部分资金用于贫困人口的扶助。 | 图克镇 | 达汉庙嘎查 | 20220601 | 20220930 | 以资金注资形式，入注乌兰什巴台手套厂
45 | 乌审旗 | 图克镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乌审旗-图克镇_产业发展_加工流通项目_2022年牧名奶食品规模种养殖及加工基地建设项目 | 娟姗奶牛养殖场布局优化及隔离场建设，购买防疫消毒设施设备及防疫数字中控设计、1300平米钢结构生产厂房，购买吹瓶机一套、自动化包装机及冻干机 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 17.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 图呼勒岱嘎查 | 352.1 | 352.1 | 352.1 | 0 | 352.1 | 0 | 352.1 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 就业务工 | 图克镇人民政府 | 乌审旗乡村统筹发展中心 | 20221118 | 20221225 | 娟姗奶牛养殖场布局优化及隔离场建设，购买防疫消毒设施设备及防疫数字中控设计、1300平米钢结构生产厂房，购买吹瓶机一套、自动化包装机及冻干机
46 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_2021年塔赖乌素嘎查畜牧兽医综合服务站（服务业） | 牛羊粪化验、牛羊配种。新建畜牧兽医综合服务中心，200平米的办公室，配套仪器设备24台 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 18.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 完工 | 2022 | 嘎查农牧民便利于畜牧业发展。 | 苏力德苏木人民政府 | 塔来乌素嘎查 | 20210131 | 20221031 | 牛羊粪化验、牛羊配种。新建畜牧兽医综合服务中心，200平米的办公室，配套仪器设备24台
47 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_2022年陶利嘎查玉米压片厂建设项目（种植业） | 蒸汽玉米压片机93万元，日产150吨烘干塔49.05万元 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 19.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 200 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 完工 | 2022 | 入股分红，增加嘎查集体经济收入 | 苏力德苏木陶利嘎查 | 陶利嘎查 | 20220131 | 20221022 | 蒸汽玉米压片机93万元，日产150吨烘干塔49.05万元
48 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_塔来乌素嘎查集体经济“托管代养滚动防贫”细毛羊项目（养殖业） | 利用上级专项资金及企业帮扶资金，调购鄂尔多斯细毛羊220只。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 20.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 完工 | 2022 | 年收益预计能达到项目资金的10%以上。项目实施户（包括脱困户）年均可增收5000至10000元。 | 塔来乌素嘎查 | 塔来乌素嘎查 | 20220131 | 20221120 | 利用上级专项资金及企业帮扶资金，调购鄂尔多斯细毛羊220只。
49 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_民族特色肉食品深加工项目（加工业） | 采购现代化灌肠机一台，冻干机一台 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 21.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 200 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 完工 | 2022 | （1）公司+农牧户+基地+嘎查集体形式组织生产，嘎查集体按股份比例进行分红。（2）在条件成熟时公司与农牧户互相参股保障各自利益。 | 塔来乌素嘎查 | 塔来乌素嘎查 | 20220801 | 20221031 | 采购现代化灌肠机一台，冻干机一台
50 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_陶利嘎查安格斯肉牛养殖场建设项目（养殖业） | 38万元用于棚圈建设，40头安格斯肉牛58万元。单价14500元 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 22.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 145 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 完工 | 2022 | 入股分红，增加嘎查集体经济收入，预算集体经济收入一年增加9万元，每年净利润中用1万元巩固脱贫户及边缘户。 | 陶利嘎查 | 陶利嘎查 | 20220710 | 20221122 | 38万元用于棚圈建设，40头安格斯肉牛58万元。单价14500元
51 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_苏力德苏木纳林河村大豆玉米带状复合种植购置农机设备项目 | 为推进纳林河村大豆玉米带状复合种植收割工作，成立合作社，购置拖拉机、大豆玉米播种 打药机、收割机、打捆机等农机具 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 23.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 提高机体经济收入，同时增加农户就业岗位及收入 | 纳林河村 | 纳林河村 | 20220808 | 20220819 | 为推进纳林河村大豆玉米带状复合种植收割工作，成立合作社，购置拖拉机、大豆玉米播种 打药机、收割机、打捆机等农机具
52 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_苏力德苏木陶利嘎查乡村振兴产业融合发展综合服务区项目 | 新建标准化服务商业用房1885平米（1885平米*2600元=490.1万元，包括：餐饮、超市、修理、化肥种子销售、打造高端草原肉牛、鄂尔多斯细毛羊、奶食品等特色商店）。 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 24.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 490 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 经济收入每年达到50万、进一步深入实施乡村振兴战略和发展壮大集体经济来增加农牧民的经济收入，改善农牧民生活条件。 | 苏力德苏木人民政府 | 陶利嘎查 | 20220310 | 20221120 | 新建标准化服务商业用房1885平米（1885平米*2600元=490.1万元，包括：餐饮、超市、修理、化肥种子销售、打造高端草原肉牛、鄂尔多斯细毛羊、奶食品等特色商店）。
53 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乌审旗-苏力德苏木_村基础设施_昌煌嘎查呼日呼社道路建设项目（基础设施） | 将14.5公里自然路改建为砂石路 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 25.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 昌煌嘎查 | 203 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 66 | 137 | 0 | 完工 | 2022 | 解决周围农牧民出入问题，解决生活生产质量问题 | 昌煌嘎查 | 昌煌嘎查 | 20220301 | 20220830 | 将14.5公里自然路改建为砂石路
54 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 乌审旗-苏力德苏木_村基础设施_呼和芒哈嘎查乡村道路建设 | 呼和芒哈嘎查乡村道路建设（修砂石路12公里） | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 26.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 苏力德苏木 | 184 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 180 | 4 | 0 | 完工 | 2022 | 交通是经济发展的命脉，而农村公路畅通与否是农村经济发展的关键。“要致富，先修路”、“经济发展，交通先行”， | 苏力德苏木人民政府 | 呼和芒哈嘎查 | 20220301 | 20220830 | 呼和芒哈嘎查乡村道路建设（修砂石路12公里）
55 | 乌审旗 | 苏力德苏木 | 其他 | 其他 | 其他 | 乌审旗-苏力德苏木_产业项目_2021年四村联建盛欣祥瑞光伏发电有限公司乌审旗5MW分布式光伏电站项目 | 建设5MW分布式光伏电站，年发电量850万千瓦时 | 1.经济效益：提升交通运输效率，扩大和疏通农副产品信息交流渠道，方便农副产品外运。 2.社会效益：完善基础设施建设水平，加强对外交流，方便村民出行及人员、物资往来，保障群众出行安全。 27.生态效益：减轻村社道路扬尘，改善区域交通环境。 | 陶尔庙嘎查 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 入股分红，增加嘎查集体经济收入，预计壮大集体经济并提高脱贫户5800元—6800元左右的收入。 | 陶尔庙嘎查 | 陶尔庙 | 20220303 | 20220808 | 建设5MW分布式光伏电站，年发电量850万千瓦时
合计 | [9 empty] | 10295.074 | 5324.784 | 5324.784 | 0 | 5324.784 | 455 | 2607 | 1441 | 821.784