## Sheet1
乌审旗2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 | 苏木镇 | 项目名称 | 项目实施 单位 | 主要建设内容 | 产业项目 | 项目实施地点 | 建设周期 |  | 使用财政衔接推进乡村振兴补助资金规模 | [5 empty] | 项目完工情况 | 绩效目标实现情况 | 利益联结机制实现情况
[7 empty] | 开始日期 | 结束日期 | 使用资金名称 | 合计（四级财政乡村振兴衔接资金） | 中央 | 自治区 | 盟市 | 旗县本级
1 | 民委 | 乌审旗（鄂尔多斯细毛羊）养殖基地建设项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 1、新建10座100㎡羊棚及200㎡活动场地（每户补4万） 2、建设22处160㎡草棚（每户补4万） 3、草棚660平米，养殖棚360平米 4、建设100平米草棚18处（每户补3万） | 是 | 布寨嘎查,巴音希利嘎查,毛布拉格村,陶报嘎查,沙尔利格嘎查 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2022〕678号） | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 正在施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
2 | 民委 | 乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音敖包嘎查购进奶食品加工设备项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 购进奶皮锅、煮牛奶锅 冷库、制冷罐、6吨运奶罐、取暖锅炉、不锈钢奶桶： | 否 | 巴音高勒嘎查 | 2023-04-05 | 2023-12-05 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号）、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕192号） | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
3 | 民委 | 乌审旗图克镇黄陶勒盖嘎查肉牛养殖基地扩建项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 扩建嘎查集体肉牛养殖场 | 是 | 黄陶勒盖嘎查 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
4 | 民委 | 乌审旗图克镇图呼勒岱嘎查引进良种奶牛项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 购买良种奶牛28头 （28头×18000元=504000元） | 是 | 图呼勒岱嘎查 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕192号） | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
5 | 民委 | 沙如勒努图克嘎查传统乳制品智作工坊鲜奶、酸奶生产线项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 预热罐1套、双联过滤器1台、均质机1台、杀菌罐1套、调配罐1套、杯装灌装机1台、冷库增加机组1套、奶渣架子、压奶酪机2台、奶泵1套、管道和卡扣等配件1套、控制系统1套、分离机1台 | 否 | 萨如努图嘎查 | 2023-04-07 | 2023-12-07 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕302号） | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
6 | 民委 | 建设饲料储备库项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 新建两处600平米的饲料储备库共两处 | 是 | 萨如努图嘎查,陶利嘎查 | 2023-04-02 | 2023-12-02 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
7 | 民委 | 内蒙古达尔瀚文化产业发展有限公司购置传统手工艺设备及制作作品、展柜展架项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 购置传统手工艺加工设备及制作作品、展架展柜 | 否 | 斯布扣嘎查 | 2023-04-03 | 2023-12-03 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
8 | 民委 | 乌审旗_产业发展_加工流通项目_乌审旗苏力德苏木呼和芒哈嘎查肉联厂扩建项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 购置冻干机一套 | 否 | 呼和芒哈嘎查 | 2023-04-04 | 2023-12-04 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
9 | 民委 | 浩勒报吉酒厂续建项目 | 乌审旗民族事务委员会 | 1、供热生物质锅炉 2、蒸汽生物质锅炉 3、曲坊改建 4、发酵地缸改建 | 否 | 浩勒报吉村 | 2023-04-06 | 2023-12-06 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
10 | 民委 | 全市农牧民实用技术培训 | 乌审旗民族事务委员会 | 组织两次农牧民实用技术培训 | 否 | 乌审旗 | 20230401 | 20230927 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农〔2023〕148号） | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
11 | 水利 | 乌审旗图克镇2022年供水保障工程 | 乌审旗水利局 | 新建350m深机电井3眼，新建17.14㎡井房3座，新建1000 ㎡清水池2座；新建加氯间与化验室、仓库1座，建筑面积270.9㎡，安装次氯酸钠发生器补氯系统1套；新建管理房1座，包含办公室、休息室、自控室、会议室等，建筑面积335㎡，铺 设输配水管道2.4km，配套各类 阀门井16座。安装变压器2台，配套相关电气设备。 工程建成后可提高图克镇镇区及工业园区3.1万人的供水保障水平。 | 否 | 乌审旗 | 2023.4 | 2024.12 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指〔2023〕122号） | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 主体完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
12 | 乡村振兴 | 项目管理费（乡村振兴) | 乡村振兴统筹发展中心 |  | 否 | 乌审旗 | 20230619 | 20231031 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】157号） 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 42.69 | 0 | 22.88 | 11.81 | 8 | 已完工
13 | 嘎鲁图镇 | 嘎鲁图镇神水台村、斯布扣嘎查、沙沙滩村一体化发展项目-智慧农场项目 | 嘎鲁图镇人民政府 | 建设2栋智能日光温室共计2100 平方米，园区配套设施2100平方米，围墙194米。 | 是 | 沙沙滩村 | 20230508 | 20231108 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
14 | 嘎鲁图镇 | 嘎鲁图镇奶业振兴项目 | 嘎鲁图镇人民政府 | 购买奶牛80头左右 | 是 | 嘎鲁图镇 | 20230428 | 20231230 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
15 | 嘎鲁图镇 | 嘎鲁图镇乡村自然土路升级砂石路修建项目 | 嘎鲁图镇人民政府 | 布寨嘎查：嘎鲁图牧业、巴嘎淖滩牧业社、哈达敖包牧业社社通社自然土路升级砂石路8.337公里；呼和淖尔嘎查：巴音高勒牧业社通社自然土路升级砂石路5.213公里；呼和陶勒盖嘎查：贡布日牧业社通社自然土路升级砂石路5公里。 | 否 | 嘎鲁图镇 | 20230515 | 20231114 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
16 | 乌审召镇 | 2023年中乃村综合服务中心建设项目（中央级） | 乌审召镇人民政府 | 项目占地面积为33333㎡，总建筑面积为652㎡，规划停车位72个。主要建设驿站、车辆维修及清洗间，配套建设服务中心给排水、电力、通信、硬化、绿化等工程。 | 是 | 中乃村 | 20230804 | 20231231 | 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】302号 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 综合服务中心主体施工当中，市政附属设施正在施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
17 | 乌审召镇 | 2023年乌审召镇饲草料银行改造项目 | 乌审召镇人民政府 | 对镇区旧封闭式市场改造提升，拆除原有建筑后，主要建设草料交易中心、存储车间、加工车间及场地硬化改造等。 路面硬化：1036.1㎡ 预估总价46.62万 立面封堵：500.2㎡ 预估总价21.01万 彩钢顶：3383.60㎡ 预估总价169.18万 外墙涂料：3149.409㎡ 预估总价102.36万 场地硬化面积：5298.65㎡ 预估总价238.44万 大门围栏：1个 预估总价30万 其他费用：1项 预估总价400万 | 是 | 乌审召镇 | 20230420 | 20231130 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 360.12 | 0 | 360.12 | 0 | 0 | 已基本完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
18 | 乌审召镇 | 2023年乌审召镇巴音陶勒盖嘎查农畜产品饲料库基地项目 | 乌审召镇人民政府 | 1.新建厂房仓库2400㎡,硬化场地2000㎡； 2.购买大型灌木柠条收割机1台，购买50装载机1台，配套360度旋转抓柳机1台。 | 是 | 巴音陶勒盖嘎查 | 20230418 | 20231130 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 已基本完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
19 | 乌兰陶勒盖镇 | 鄂尔多斯市双康农牧业开发有限责任公司皇香生猪精加工项目 | 乌兰陶勒盖镇人民政府 | 1.购置购置真空冻干机（自带除冰器）； 3.购置全自动电加热高温杀菌锅 4.购置安装冷冻库、速冻库、生鲜库、常温库等 5.购置真空滚揉机和锯骨机 6.购置切丁机和变频开片切条机、切片机、绞肉机 7.购置自动炒锅、油水分离油炸机、蒸煮锅、冰箱、冰柜、保鲜冷柜 8.购置脱油甩干机、电烤箱、蒸车、料车 9.电器两用烘干房 10.购置各种厨具、各种刀具、盆具 11.购买冷冻车1辆 12.真空包装机、封口机、电加热解冻机、蒸汽发生器 13.污水罐 | 是 | 乌兰陶勒盖镇 | 20230526 | 20231031 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
20 | 乌兰陶勒盖镇 | 乌兰陶勒盖镇集体经济产业园区项目 | 乌兰陶勒盖镇人民政府 | （1）购置安装1000kva变压器1台和配套线路。 （2）打造安全生产实训基地，购置安全教育考试设备，包括但不限于低压电工作业安全技术实操考核系统、高压电工作业安全技术实操考核系统、熔化焊接与热切割作业安全技术实操考核系统、高处安装、维护、拆除作业实操考核系统（含吊篮清洗、单人吊具、平台搭建）。 （3）打造全民应急安全体验教育中心，购置生产安全体验区设备，包括但不限于VR生产安全体验系统（事故伤害体验15项、叉车撞人事故体验、典型安全隐患排查考核系统、工厂火灾逃生、VR煤矿行业安全等）、生产安全全景视觉交互系统、MR高处坠落安全模拟体验系统。 | 否 | 乌兰陶勒盖镇 | 20230601 | 20231231 | 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】157号） | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
21 | 乌兰陶勒盖镇 | 乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查乡村道路建设项目 | 乌兰陶勒盖镇人民政府 | （1）芒哈图社至布寨嘎查（林场路到马拉庆呼家10.9公里）；范围：砂石片道路长度5.1公里、道路压实平均厚度13公分、路面宽3.55米。砂砾石补修路长度5.8公里、路面宽4.55米。 （2）阿拉腾芒哈社至乌审召嘎查乌日图社（额尔登毕力格家苏雅拉达来家5.6公里）；范围：砂石片道路长度1.8公里、道路压实平均厚度13公分、路面宽3.5米。砂砾石补修路长度3.8公里、路面宽4.5米。 共计16.5km。 | 否 | 巴音希利嘎查 | 20230825 | 20231031 | 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】466号） | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
22 | 无定河镇 | 乌审旗无定河镇10万吨蒸汽玉米压片饲草料项目（加工） | 无定河镇人民政府 | 新建钢结构厂房351.3㎡，购买蒸汽玉米压片生产线配套设备1套。 | 是 | 小石砭村 | 20230506 | 20231231 | 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】157号） 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 260 | 0 | 0 | 249 | 11 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
23 | 无定河镇 | 乌审旗无定河镇万亩玫瑰基地项目 | 河南村民委员会 | 种植玫瑰1100亩 | 是 | 河南村 | 20230506 | 20231020 | 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
24 | 无定河镇 | 河南片区饲料深加工联合体项目（加工业） | 小石砭村民委员会 | 购买玉米秸秆颗粒饲料生产加工设备及配套设施1套，新建钢结构生产厂房600㎡。 | 是 | 小石砭村 | 20230804 | 20231231 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
25 | 无定河镇 | 无定河村“一河三园”三金增收匝砖乡村道路建设项目 | 无定村民委员会 | 在原有乡村道路的基础上，从谷家湾小河坡路口至无定河农牧业开发有限公司农业观光园、采摘园修建匝砖路6.2公里（其中新建段长5.288公里，宽4米；加宽段长0.912公里，加宽1米）。 | 否 | 无定河村 | 20230506 | 20231001 | 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
26 | 图克镇 | 呼吉尔特村羊肚菌种源基地厂房建设项目 | 图克镇人民政府 | 基地内建设厂房以及生产车间600平米、羊肚菌种植育苗基地720平米。 | 是 | 呼吉尔特村 | 20230825 | 20231230 | 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】157号） | 210.19 | 0 | 0 | 210.19 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
27 | 图克镇 | 图克镇黄陶勒盖嘎查肉牛养殖基地扩建项目 | 图克镇人民政府 | 建设储草棚牛棚、育肥棚、场地地面硬化、化粪池、青贮窖、网围栏、接犊棚、安装监控及相关费用、打井及配套设施、保定架、机械库房、卸台、消毒池、牲畜自动饮水设备、青贮机、牛场大门 | 是 | 黄陶勒盖嘎查 | 20230616 | 20231230 | 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
28 | 图克镇 | 图呼勒岱嘎查购买良种奶牛推动奶制品产业规模化发展项目 | 图克镇人民政府 | 计划购买100头良种奶牛 | 是 | 图呼勒岱嘎查 | 20230525 | 23230707 | 2023年乌审旗财政衔接推进乡村振兴补助资金（乌财农指【2023】30号） | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
29 | 图克镇 | 图克镇呼吉尔特工矿综合服务基地（第一厂房）锚杆厂项目 | 图克镇人民政府 | 建设锚杆厂厂房1253平方米，建设参观通道一条 | 否 | 呼吉尔特村 | 20230218 | 20230930 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
30 | 苏力德苏木 | 乌审旗肉牛现代农牧业产业园建设项目 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 新建草库4600㎡、新建牛棚10800㎡、旧牛棚改造9960㎡、接建牛棚1620㎡、砖围墙1234m、新建道路500m×4m、消防水池104㎡、配套外网管道和检查井、散圈围栏提升改造3259m、氧化塘1500㎡、死畜无害化收集点300平米、粪污堆放点改造870平米。逐年引进肉牛至10000头并完善配套设施。 | 是 | 朝岱嘎查 | 20230420 | 20230803 | 2023年鄂尔多斯市财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】157号） | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 已完工 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
31 | 苏力德苏木 | 乌审旗传统奶酒 | 苏力德苏木人民政府 | （一）是土建。计划建设奶制品车间及酿酒车间1200平方米。其中:1.原料仓库160平方米；2.成品仓库200平方米；3.生产车间350平方米；4.成品车间150平方米；5.冷藏室140平方米；6.酒窖200平方米。 （二）是购置酿造奶酒及相关设备。其中：1.3吨叉车2辆；2.牛奶储存设备1套；3.奶油分离离心机1台；4.奶油生产设备1套；5.牛奶发酵罐及配套设备；6.奶酪生产线1套；7.乳清分离设备1套；8.现代化奶酒酿造生产线；9.检验设备1套；10.成品包装设备。 | 是 | 苏力德苏木 | 20230523 | 20231231 | 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（鄂财农指【2023】180号） | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 施工中 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 该项目的实施，为项目区农牧户的增收致富，激发内生方面提供了有力保障。
合计 | [9 empty] | 5823 | 311 | 2350 | 2362 | 800