附件1

乌审旗村庄分类优化方案

根据《自然资源部办公关于进一步做好村庄规划的意见》(自然资办发〔2020〕57号)《内蒙古自治区自然资源关于推进村庄规划编制工作的意见》《鄂尔多斯市委巡查组工作领导小组关于印发鄂尔多斯市委第五巡查组关于巡查市自然资源局党组反馈意见的通知》(鄂党巡发〔2020〕35号)整改要求以及《鄂尔多斯市自然资源局关于部署安排2021年村庄规划编制工作任务的通知》要求，结合我旗实际，现就开展村庄分类优化工作制定如下方案。

- 总体要求

（一）指导思想

以党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神为指导，围绕自治区、市关于发展乡村振兴战略规划要求，结合全旗实际，全面分析、积极推进嘎查村评估优化村庄分类，做好各项工作。

（二）总体目标

2021年2月底前，全面分析村庄发展现状、区位条件、资源禀赋、风貌特色、民族习惯、农牧民意愿等，按照集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类、其他五种类型，确定最终村庄分类。

二、方法步骤

（一）前期准备阶段（2021年1月底前）

1.成立优化村庄分类领导小组。负责组织实施全旗村庄分类评估优化工作，召集领导小组会议研究推进工作，协调解决工作中相关重大问题。

组  长：周  帅         旗政府副旗长

副组长：王  瑞         旗政府政务实践中心主任

赵文斌          旗自然资源局局长

成  员：苏雅拉吉日嘎拉  旗财政局局长

边宏耀          市生态环境局乌审旗分局局长

折海军          旗水利局局长

樊  坤          旗林草局局长

阿拉腾乌鲁斯    旗农牧局局长

吴建国          旗工信和科技局局长

张景武          旗自然资源局副局长

哈斯吉日木图    旗民政局副局长

谷青玺         旗城乡规划审验中心副主任

乌都巴拉        嘎鲁图镇长

吉仁巴雅尔      苏力德苏木苏木长

白雪峰          乌兰陶勒盖镇镇长

沙  健           图克镇镇长

党新峰           乌审召镇镇长

张万祥          无定河镇副镇长

领导小组办公室设在旗自然资源局，办公室主任由赵文斌兼任。负责领导小组日常工作，推进领导小组议定事项落实；协调各部门抓好落实，对工作推进情况进行跟踪、督促和指导；负责领导小组会议的筹备、组织等工作；完成领导小组交办的其他工作。

2.开展业务培训。优化村庄分类领导小组认真梳理操作工作流程和工作要点汇编成册，并开展业务培训，保证每一位评估优化村庄分类工作人员业务精通、操作规范、不出差错。

（二）组织实施阶段（2021年2月1日-2021年2月15日）

1.全面动员部署。召开评估优化村庄分类工作动员部署会，明确工作目标、工作要求、时间步骤、经费保障等，扎实做好动员部署工作。

2.全面开展调查摸底。切实发挥嘎查村三委成员及驻村工作队作用，采取召开座谈会、实地走访调查、与农牧民面对面交谈等措施，全面做好分析村庄发展现状、区位条件、资源禀赋、风貌特色、民族习惯、农牧民意愿等工作。

（三）总结完善阶段（2021年2月16日-2021年2月28日）

1.汇总整理资料。按照统一收存、统一管理的要求，收存全部调查结果，并将全部资料进行汇总，按照一个嘎查村一套档案进行整理并分编成册。

2.研究讨论最终成果。评估优化村庄分类工作领导小组进行集体讨论，对村庄分类优化结果进行研究，确定最终村庄分类优化结果。

三、工作要求

（一）加强领导。将抓好村庄分类评估优化工作列入重要议事日程，做到统筹安排、周密部署、定期研判、善始善终抓好。

（二）强化责任。把评估优化村庄分类工作纳入旗对苏木镇目标管理考核，各司其职、分工协作，合力抓好村庄评估优化工作。

（三）严肃纪律。领导小组各成员单位要提高政治站位，严肃政治纪律、廉洁纪律、工作纪律，大力营造有利于村庄分类评估优化的浓厚氛围。各级党组织和广大党员干部特别是领导干部要带头讲政治、讲大局、守纪律，确保高质量完成此项工作。