附件2

乌审旗村庄规划工作实施方案

根据《自然资源部办公关于进一步做好村庄规划的意见》(自然资办发〔2020〕57号)《内蒙古自治区自然资源关于推进村庄规划编制工作的意见》《鄂尔多斯市委巡查组工作领导小组关于印发鄂尔多斯市委第五巡查组关于巡查市自然资源局党组反馈意见的通知》(鄂党巡发〔2020〕35号)整改要求以及《鄂尔多斯市自然资源局关于部署安排2021年村庄规划编制工作任务的通知》精神，结合我旗实际，就开展村庄规划制定如下工作方案。

一、总体目标

以积极稳妥推进新型城镇化、促进城乡发展一体化为导向，适应农村牧区人口转移和村庄发展的新形势，科学合理优化镇村资源配置，强化地方特色保护和乡土风貌塑造，积极引导乡村有序集聚和集约建设，加快形成布点合理、相对稳定的村庄格局，有序推进村庄规划编制，为构建城乡一体发展格局明确乡村空间载体。

二、组织领导

（一）成立村庄规划工作领导小组。负责组织实施全旗村庄分类评估优化工作，根据工作需要召集领导小组会议研究推进工作，协调解决工作中相关重大问题。

组  长：周  帅         旗政府副旗长

副组长：王  瑞          旗政府政务实践中心主任

赵文斌          旗自然资源局局长

成  员：苏雅拉吉日嘎拉  旗财政局局长

边宏耀          市生态环境局乌审旗分局局长

折海军           旗水利局局长

樊  坤          旗林草局局长

阿拉腾乌鲁斯    旗农牧局局长

吴建国          旗工信和科技局局长

张景武          旗自然资源局副局长

哈斯吉日木图    旗民政局副局长

谷青玺         旗城乡规划审验中心副主任

乌都巴拉        嘎鲁图镇长

吉仁巴雅尔      苏力德苏木苏木长

白雪峰          乌兰陶勒盖镇镇长

沙  健          图克镇镇长

党新峰          乌审召镇镇长

张万祥          无定河镇副镇长

领导小组办公室设在旗自然资源局，办公室主任赵文斌兼任。负责领导小组日常工作，推进领导小组议定事项落实；协调各部

— 7 —

门抓好落实，对工作推进情况进行跟踪、督促和指导；负责领导小组会议的筹备、组织等工作；完成领导小组交办的其他工作。

（二）领导小组成员单位工作职责。根据《中华人民共和国城乡规划法》第二十二条内容，要求苏木镇人民政府自行组织编制乡村规划后，报上一级人民政府审批，采取政府统一指导、苏木镇各自负责、旗直相关部门协调配合方式，统筹对全旗村庄规划进行编制。

1.各苏木镇人民政府是辖区范围内组织推进村庄规划工作的责任主体，应切实加强组织领导，提高思想认识，明确目标任务，强化舆论引导，落实专项经费，统筹协调推进各项工作。

2.旗自然资源局要切实加强对全旗村庄规划工作的督查、推进、指导，强化技术支撑，以新一轮国土空间管控要求为依据，及时组织交流研讨，为全旗工作开展理清思路。要重点加强对旗村庄规划工作指导，切实加强与市级相关部门协调对接，共同研究解决工作中存在的问题和难点。

3.旗发改、农牧、民政、财政、环保、住建、交通、水利等部门要加强配合、形成合力，确保工作顺利贯彻落实，并结合职能研究制定切实可行的实施村庄规划的政策措施。

三、时间进度

（一）前期准备阶段（2021年5月底前）。成立村庄规划工作领导工作小组，召开全旗村庄规划专题工作会议，部署工作任务，明确目标要求，将调整完善村庄规划纳入2021年全旗城乡规划重点工作，各苏木镇落实规划编制单位，着手开展前期调研准备工作。

（二）规划编制和督查指导阶段（2021年6月1日-2021年10月31日）。2021年6月底前各苏木镇完成村庄规划工作方案及技术路线制定工作，9月底前完成初步方案编制，经旗自然资源局组织审定后各苏木镇全面开展规划方案编制，10月底前完成各镇村庄规划编制。

（三）成果审查验收阶段（2021年11月）。旗自然资源局对各苏木镇规划成果进行技术审查，经修改完善后汇总形成全旗规划成果，经领导小组审定后报市自然资源局备案。

四、工作要求

（一）遵循规律、尊重意愿。结合旗、乡镇级国土空间规划工作节奏，依据《内蒙古自治区村庄规划编制技术导则（试行）》，以行政村村域为范围，根据不同类型村庄发展需要，有序推进“多规合一”的实用性村庄规划编制。深入分析研究我旗乡村发展历程、村庄布局成因及经济社会发展现状，遵循乡村演变的自然客观规律，准确把握城乡人口结构、劳动力结构变化趋势，适应新型城镇化、农业现代化、城乡发展一体化要求，合理确定规划发展村庄和需要实施规划控制的一般村庄。要充分征求村民意见和建议，尊重农民生产生活习惯和乡风民俗，慎砍树、禁挖山、少拆房，尽可能在原有村庄形态和肌理上改善居民生活条件，保持乡村自然和人文环境的原貌，保护好乡土文化和乡村风貌。

（二）因地制宜、分类指导。综合分析评估村庄发展条件、发展潜力，重点村应作为城镇基础设施向乡村延伸、公共服务向乡村覆盖的中心节点，着重加强基础设施、公共服务设施综合配套建设，培育建设“康居村庄”；特色村应在既有村庄特色基础上，着力发展壮大特色产业、保护历史文化遗存和传统风貌、协调村庄和自然环境融合关系、塑造建筑和空间形态特色等，并补充完善相关公共服务设施，引导建设“美丽村庄”。一般村应通过村庄环境整治行动，达到“整洁村庄”标准。各地应结合本地实际，对苏木镇村进行长远规划控制，对近期建设进行引导，特别是明确近期建设的重点和抓手，以确保通过后续的规划实施。

（三）村级酝酿、乡镇统筹。村庄规划方案应坚持“自下而上、自上再下”的工作程序，由（嘎查）村充分征求村民意见基础上提出村庄规划初步方案，经苏木镇人民政府统筹研究提出本苏木镇村庄规划方案。（嘎查）村要加强对村庄发展的分析，在充分挖掘村庄历史沿革基础上，根据地形地貌、村庄边界、宗族关系等基础上，根据新调整优化的村庄分类进行调整完善。各苏木镇人民政府要统筹研究镇村规划建设发展需要，加强对初步方案的审查及与嘎查村的对接沟通，按照政策及技术要求综合考虑研究村庄布局规划。

（四）多规融合，相互协调。统筹考虑城乡发展、产业布局、公共资源配置、基础设施建设、基本农田保护、生态环境建设、乡村风貌保护等因素，以产业规划为抓手、生态建设规划为基础、土地利用规划为保障，积极加强与经济社会发展、土地利用、交通运输、环境保护、旅游发展等相关规划的衔接，切实增强规划的前瞻性、科学性、经济性和可行性。要重点加强与土地利用规划的相互衔接，坚决杜绝只重视建设规划而偏废土地规划、只强调土地规划而忽视建设规划情况发生。