## Sheet1
乌审旗2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
序号 |  | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容 | 项目地点 | 使用资金规模 | [6 empty] | 项目业主单位 | 开始日期 | 结束日期 | 项目是否完工 | 绩效目标情况 | 利益链接情况
[9 empty] | 财政资金支持合计 | 农村集体经济配套资金 | 衔接资金支持合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 民委 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 堵嘎尔湾村玉米种植购置农机设备项目 | 新建厂房800平米，用于存放农用机械以及种子化肥和农药，购置玉米种植所需拖拉机、旋耕机、播种机、收割机、打草机、液压翻转犁等全套设备。 | 堵嘎尔湾村 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 堵嘎尔湾村 | 20250424 | 20250923 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
2 | 民委 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 星空房民俗度假区项目 | 购买17处星空房 | 黄陶勒盖嘎查 | 50.66 | 0 | 50.66 | 43.66 | 7 | 0 | 0 | 黄陶勒盖嘎查 | 20250417 | 20250627 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
3 | 民委 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 陶尔庙嘎查骑马场建设项目 | （一）走马场地建设一处300米*28米。 （二）骑马训练场地2000平米。及购买训练设备 （三）建设140平米的马棚2座。 （四）建设300平米的储草棚1处及配套设备。 （五）建设蒙古包储物室和料理室各1座。 （六）购买马鞍马具等配套用具30套。 （七）饲草料加工车间1处100平米。 | 陶尔庙嘎查 | 80 | 0 | 80 | 38 | 18 | 24 | 0 | 陶尔庙嘎查委员会 | 20250529 | 20250923 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
4 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 沙如勒努图克嘎查饲草料"中央厨房"建设项目 | 建设330平米型饲草料储备库1个、购买加工搅拌机、精饲料储料罐、精饲料筛草机、打包机等机械设备 | 萨如努图嘎查 | 92.5 | 0 | 92.5 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 沙如勒努图克嘎查 | 20250425 | 20250728 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
5 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 宝日呼岱嘎查建设防汛抗旱物资储备库项目 | 新建防汛抗旱物资储备库2400平米，总用面积3998.08平方米，占地5.9971亩。 | 宝日呼岱嘎查 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250522 | 20250724 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
6 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 陶利嘎查农畜产品交易站项目 | 综合农畜产品交易服务站基础设施提升改造2500㎡。 | 陶利嘎查 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 陶利嘎查 | 20250418 | 20250728 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
7 | 民委 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 乌审召镇农机服务项目 | 购置收割机一台 青储收割机一台 大型拖拉机一台 大型犁一台 大型旋根机一台 压扁式割草机一台 打捆机一台 洒粪机一台 青储草运输车一台 | 乌审召嘎查 | 164.7 | 0 | 164.7 | 142.84 | 0.4096 | 17.5936 | 3.8568 | 浩勒报吉村 | 20251211 | 20251216 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
8 | 民委 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 中华民族传统手工艺培训制作研究研发传承展览销售综合性培训基地 | 改建改造总面积为314㎡培训场所，1。购买（刺绣机器1台、锁边机1台、整烫机1台、电子裁剪机1台、缝纫机10台、整理柜1组、灯具1套）；购买其他成品：散热器等；购买洗漱台、大便器、塑料管、窗帘等； | 巴音陶勒盖嘎查 | 58.5904 | 0 | 58.5904 | 0 | 58.5904 | 0 | 0 | 巴音陶勒盖嘎查 | 20250425 | 20250728 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
9 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 乌审旗乌兰陶勒盖镇巴音希利嘎查肉质产品精细深加工项目 | 1. 操作台带冷冻柜 2台 2. 大型圆刀切片机 1台 3. 大型三箱电锯骨机1台 4. 小型据骨机 1台 5. 操作台 6. 大型双门真空机 1台 7. 单门真空机 2台 8. 烤全羊机 1台 9. 全自动串羊肉串机1台 10.切割机（肋条）1台 11.水浴式热缩机 2台 12.急冻冷库 18平方米 13.2型排酸柜 1台 14.定制版冷冻展柜 4个 15.全自动烤肉机 1台 16.和面机 1台 17.2型绞肉机 1台 18.电烧烤炉 1台 19.煤气烧烤炉 1台 20. 冻干机 1台 | 巴音希利嘎查 | 52.6 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 49.34 | 3.26 | 巴音希利嘎查委员会 | 20250430 | 20251111 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
10 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乌兰什巴台村有机覆盖物生产项目 | 主要需要建设内容由有机覆盖物染色区、产品晾晒区、产品打包区、产品仓储及配送区等部分组成，购置剥皮机、切片机、拉丝机、染色机、滚筒筛、输送带、染色带、装载机、包装机等设备。 | 乌兰什巴台村 | 92.8368 | 0 | 92.8368 | 0 | 0 | 92.8368 | 0 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250728 | 20250923 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
11 | 民委 |  | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 乌审旗送低氟茶入户项目 | 全旗365个脱贫户及监测户（数据会有变化，是动态数据），每户发放275元符合国家标准的低氟边销茶 | 乌审旗 | 9.9696 | 0 | 9.9696 | 0 | 0 | 9.9696 | 0 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250430 | 20250912 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
12 | 民委 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 农牧民实用技术培训（民委） | 举办实用技术培训 | 乌审旗 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250430 | 20251111 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
13 | 民委 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费（民委） | 项目评审、招标、监理、验收等与项目管理相关的支出 | 乌审旗 | 2.26 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250430 | 20251114 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
14 | 民委 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 乌审旗嘎鲁图镇神水台村青少年国防教育研学营地项目 | 升级改造乌审旗青少年国防教育研学营地3000㎡（打造真人CS场地（700㎡），400米成人和儿童障碍赛道2个、体能训练器材30套等；军用帐篷、军用器材等设施设备） | 神水台村 | 76.8952 | 0 | 76.8952 | 0 | 0 | 0 | 76.8952 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250829 | 20251130 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
15 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 斯布扣嘎查民族饮食文化体验基地购买设备项目 | 购置FD-真空冻干机-10冻干设备、不锈钢案台、锯骨机、包装机等设施设备 | 斯布扣嘎查 | 29.92 | 0 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 29.92 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250714 | 20251130 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
16 | 民委 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乌审旗嘎鲁图镇斯布扣嘎查农牧民就业创业基地购买设备项目 | 海威重型木工伺服电机车床T-60S、卡盘、刀具、首饰激光焊接机600W，DY-、激光雕刻机，GZY-200FA、激光雕刻机，GZY-200FA、移动卧式带锯机，MJ1600、合力叉车，CPC（D）3.8H4.5m、木工平刨，600螺旋刀380V2.5米、2.2KW手动方眼钻、MX5116B单抽立铣木工机、全自动重型压刨机830单面、立式带锯机345E、直播平台等设施设备 | 斯布扣嘎查 | 59.328 | 0 | 59.328 | 0 | 0 | 0 | 59.328 | 乌审旗民族事务委员会 | 20250714 | 20251130 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
17 | 乌审旗毛乌素农牧业投资集团有限公司 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 乌审旗冷链物流配送集散中心 | 屠宰类设备、包装类设备、冷库库体保温、冷库制冷系统等设备的采购与安装。 | 陶利嘎查 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 乌审旗毛乌素农牧业投资集团有限公司 | 20250427 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
18 | 乡村振兴 |  | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 脱贫人口产业奖补（到户）项目 | 资金用于到户类产业项目奖补，每户奖补不超过5000元。 | 嘎鲁图镇,乌审召镇,乌兰陶勒盖镇,无定河镇,图克镇,苏力德苏木 | 80.974 | 0 | 80.974 | 0 | 70 | 0 | 10.974 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 20250428 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
19 | 乡村振兴 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费（乡村振兴） | 项目资金提取1%，用于衔接资金项目评审、绩效评价、验收等支出，以确保帮扶项目顺利进行 | 乌审旗 | 40.13 | 0 | 40.13 | 0 | 21.2 | 13.93 | 5 | 乌审旗乡村振兴统筹发展中心 | 20250616 | 20251216 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
20 | 乡村振兴 | 嘎鲁图镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 乌审旗布寨细毛羊专业合作社滴灌带加工厂扩建项目 | 1.高速内镶贴片滴灌带生产线1套。 2.90高速水带生产线1套。 3.破碎清洗，造粒生产线1套。 | 嘎鲁图镇 | 117.2 | 17.2 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 嘎鲁图镇人民政府 | 2025.6.23 | 2025.12.19 | 是 | 1.数量指标：本项目建成后，可存栏能繁母兔900余只，年繁育出栏优质商品兔3.8万只左右。 2.经济指标：预计年利润40万元左右，以“保底+提成”形式增加嘎查集体经济收入，其中保底9万元，提成按照实际年利润收入的5%进行支付。 3.社会指标：可提供部分劳动就业岗位，带动脱贫户和其他返乡待业大学生创业；同时通过典型，以点带面，加快乌审旗特色养殖业的发展，对助力乡村产业振兴具有重要意义。 | 1.构建“联得紧、带的稳、收益久”的长效机制，与嘎查建立利益共同体，科学合理确定带动方式和收益程度，推动嘎查全面振兴和实现共同富裕。 2.为农牧民免费提供种兔，提供技术支持，统一上门配种、统一出栏销售，手把手带领，带动嘎查农牧户养殖肉兔，提高集体收入。实行联盟抱团保价回收的模式，建立密切的利益联结联合体，按照“统一种群、统一饲料、统一防疫、统一配种、统一出栏、统一销售”模式，确保农牧民增收。 3.每年春耕提供有机兔粪肥料，将发酵好的兔粪免费发放到牧民户，改善土壤结构，提高土壤肥力，促进农作物生长，增加农牧户收益。后期还将增加互联网平台，扩大扶持就业名额，增设市场管理和自媒体运营等多个岗位，聘用本嘎查待就业的大学生，培养和发展自媒体直播及抖音店铺管理，扩大销售渠道，带领农牧民们勤劳致富。
21 | 乡村振兴 | 嘎鲁图镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 乌审旗肉兔养殖产业基地建设项目 | 1、全自动化养兔全套设备1套。 2、空气能设备及混凝土设施1套。 3、饲料库。 | 嘎鲁图镇 | 125 | 25 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 嘎鲁图镇人民政府 | 2025.4.23 | 2025.7.29 | 是 | （一）经济效益：新增生产线投产后，预计年利润收入30万元，以“保底+提成”形式增加嘎查集体经济收入，其中保底8万元，提成按照实际年利润收入的5%进行支付。 （二）社会效益：更好地满足农牧民对滴灌带的需求，降成本20元/卷，提供灵活就业岗位，提升农牧民劳动技能和就业能力。而且示范带动其他嘎查和农牧民参与乡村振兴项目，促进乡村振兴战略深入实施和推广。 （三）生态效益：建设生产线回收废旧塑料，减少污染，促进资源循环与可持续发展。 | 1.组织协调：由嘎鲁图镇主导，整合乡村振兴项目资金，嘎查负责具体实施与监督管理，保障农牧民利益。 2.回收成本降低：合作社负责回收农牧民废弃滴灌带，加工后作为原材料，降低农牧民购买滴灌带成本，每卷减少20元费用支出。 3.就业与优惠扶持：为嘎查农牧民提供灵活就业岗位，优先安排脱贫户、享受政策突发困难农牧户就业，并给予特殊优惠政策，如按成本价购买滴灌带。
22 | 乡村振兴 | 乌兰陶勒盖镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 乌兰陶勒盖镇玉米油莎豆特色产业基地建设项目 | 新建约1200平方米的库房及水、电等配套设施； | 胜利村 | 211.864 | 0 | 211.864 | 0 | 211.864 | 0 | 0 | 胜利村 | 20250428 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
23 | 乡村振兴 | 无定河镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 大石砭村羊肚菌推广种植示范项目 | 建设3栋温室大棚及附属设施，温室大棚占面积2700平米，总占地面积6300平方米 | 大石砭村 | 125 | 25 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 大石砭村 | 20250427 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
24 | 乡村振兴 | 无定河镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌审旗无定河1000亩稻渔综合种养基地种棚建设项目 | 新建鱼、虾、蟹种苗繁育棚三个，每个建筑面积650平方米，共计1950平方米；棚内配套相关基础设施。 | 无定河村 | 125 | 25 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 无定河村 | 20250425 | 20251127 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
25 | 乡村振兴 | 苏力德苏木 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 纳林河村羊肚菌推广种植示范项目 | 建设4栋温室大棚，总面积约4080平米，每平米约435元。 | 纳林河村 | 125 | 25 | 100 | 70 | 30 | 0 | 0 | 苏力德苏木纳林河村 | 20250919 | 20251127 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
26 | 乌审旗供销合作社联合社 | 无定河镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乌审旗供销社农资仓储配送中心 | 建设农资仓储配送中心1870.17平米。 | 河南村 | 280.05 | 0 | 280.05 | 0 | 100 | 0 | 180.05 | 供销社 | 20250529 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
27 | 乡村振兴 | 嘎鲁图镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 嘎鲁图镇斯布扣嘎查矿区移民产业园集中养殖区项目（三期） | 集中养殖区（三期）：总占地面积537亩，建设标准化草棚1栋（80m*30m）2400平米，牛棚一座。 | 嘎鲁图镇 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 194 | 143 | 斯布扣嘎查 | 20251118 | 20260430 | 否 | 预计建设三期标准化草棚1栋。引进龙头企业，带动零散户发展养殖业，提高养殖户收入，每年至少为嘎查集体经济收入增加16.85万元。 | 嘎鲁图镇斯布扣嘎查矿区移民产业园集中养殖区项目建成后，每年至少为嘎查集体经济收入增加16.85万元。一是收益嘎查将进行再分配，其中20%作为发展壮大嘎查集体经济联农带农富农资金；其中60%为斯布扣嘎查大斯布扣牧业社97户265人实际人均分红；其中20％为合作社收益。二是为嘎查脱贫户、监测户、就业困难群体提供灵活就业岗位，并帮助带动脱贫户、困难户开展肉牛托底收购工作；三是带动大斯布扣种养殖专业合作社优质牧草实现订单销售及就近储存，为农牧民节约运输储存成本。
28 | 乡村振兴 | 无定河镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 无定河镇富硒甜糯玉米深加工建设项目 | 新建厂房900平方米，购买建设鲜食玉米加工、粽子加工、冷榨加工、玉米制糁和炒制等设备。 | 无定河镇 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 无定河镇人民政府 | 20250802 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
29 | 乡村振兴 | 乌兰陶勒盖镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌兰陶勒盖镇嘎查村乡村道路提质改造项目 | 巴音敖包嘎查修砂石路7公里；跃进村修砂石路共计6公里；前进村修砂石路共计5公里；巴音高勒嘎查修砂石路共计7公里。总计25公里。 | 乌兰陶勒盖镇 | 249.4936 | 0 | 249.4936 | 0 | 0 | 249.4936 | 0 | 乌兰陶勒盖镇人民政府 | 20250901 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
30 | 乡村振兴 | 图克镇 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌兰什巴台村聚民养殖场建设项目 | 项目规划占地总面积35200平方米（约52.8亩）。建设生产设施包括棚圈4栋，饲草料储存棚、饲料库、饲草料产品贮存间、晾晒场地、场地硬化、绿化、场区道路、活动场所，以及养殖场区水电、消防、安保等附属设施。 | 乌兰什巴台村 | 435.07 | 0 | 435.07 | 0 | 0 | 435.07 | 0 | 乌兰什巴台村民委员会 | 20250721 | 2025.12 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
31 | 乡村振兴 | 无定河镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 无定河镇道路改造项目 | 此项目涉及堵嘎尔湾村、无定河村和红进滩村，建设规模及内容主要包括： 1.在堵嘎湾村修整原路基，铺设宽4米、长共计7公里的通社主干线匝砖路； 2.在无定河村修整原路基，铺设宽4米、长共计5.5公里的通社主干线匝砖路； 3.在红进滩村修整原路基，铺设宽4米、长共计6公里的通社主干线匝砖路。 | 堵嘎尔湾村,无定河村,红进滩村 | 347.6 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 347.6 | 无定河镇人民政府 | 20250920 | 20251209 | 是 | 项目完成预期设定目标，项目效益明显，群众满意度高。 | 项目构建了利益联结机制，为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供了有力保障。
32 | 乡村振兴 | 图克镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 乌兰什巴台村道路升级改造提升项目 | （1）乌兰什巴台村二社：修砂石路0.8公里 （2）乌兰什巴台村三社：修砂石路5.3公里 （3）乌兰什巴台村四社：修砂石路3公里 （4）乌兰什巴台村五社：修砂石路2公里 （5）乌兰什巴台村六社：修砂石路2.95公里 （6）乌兰什巴台村七社：修砂石路0.995公里 （7）乌兰什巴台村八社：修砂石路2.6公里 | 乌兰什巴台村 | 288.6184 | 7.8 | 280.8184 | 0 | 6.936 | 120.5064 | 153.376 | 苏力德苏木人民政府 | 20251112 | 20260630 | 否 | 项目完工后将达到预期设定目标 | 项目构建了利益联结机制，预计完工后将为项目区农牧户的增收致富，激发内在生产力提供有力保障。
合计 | [8 empty] | 6371.26 | 125 | 6246.26 | 1120 | 2454 | 1659 | 1013.26